Программа

комплексного

социально-экономического развития Варлаковского сельсовета

на 2013 год и плановый период

до 2015 года

с. Варлаково

2012 год

Паспорт Программы

комплексного социально-экономического развития Варлаковского  сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года

| Наименование Программы: | Программа комплексного социально-экономического развития Варлаковского сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрация Варлаковского сельсовета. |
| Цель Программы: | Создание социально-экономических условий для устойчивого развития сельсовета, снижения социальной напряжённости и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей. |
| Сроки реализации Программы: | 2013 -2015 год |
| Ожидаемые результаты Программы: | Повышение уровня жизни населения Варлаковского сельсовета |
| Исполнители Программы: | МКУК «Варлаковское КДО», Варлаковская библиотека, Варлаковский фельдшерский пункт (по согласованию), почтовое отделение связи (по согласованию), магазины (по согласованию) |
| Источники финансирования: | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования (по согласованию). |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за выполнением программы возложить на Главу Варлаковского сельсовета, Варлаковскую сельскую Думу. |

РАЗДЕЛ I.     ВВЕДЕНИЕ

Программа социально – экономического развития Варлаковского  сельсовета на 2013 год  и плановый период  до 2015 года (далее Программа) разработана в соответствии с Законом Курганской области « О прогнозах, концепциях, программах социально – экономического развития и целевых программах Курганской области»,  Уставом Варлаковского  сельсовета.

Основные направления и приоритетные задачи социально – экономического развития Варлаковского  сельсовета сформированы с учётом факторов, которые могут повлиять на стабилизацию   сельскохозяйственного производства. Программа включает цели, задачи и основные направления  социально – экономического развития сельсовета, основные направления программных мероприятий сельсовета, основные показатели социально - экономического развития сельсовета на 2013 год  и плановый период до 2015 года. Составной частью Программы являются включенные в неё  программы и мероприятия по реализации районных программ, действующих на территории сельсовета.

1. Социально-экономическое положение Варлаковского  сельсовета

Общая характеристика

Муниципальное образование Варлаковский сельсовет расположен на северо-востоке Мишкинского района в 145 км. от областного центра г. Кургана, в 40 км. от районного поселка Мишкино и железнодорожной станции, в 240 км. от г. Челябинска. На северо-востоке границы пролегают с Юргамышским и Каргапольским районами , на юго-западе с Первомайским и Дубровинским сельсоветами. На территории сельсовета проходит трасса Федерального значения Курган – Мишкино – Каргаполье - Тюмень. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 26,6 км, в том числе с твердым покрытием 10,8 км, общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения 10,5,0 км. Площадь территории сельсовета – 9453 га.

Численность постоянного населения сельсовета 452 человека.

На территории Варлаковского сельсовета  расположено два населенных пункта: с. Варлаково, д. Сартасово.

В с.Варлаково проживает 325 человек, д. Сартасово -127 человек,

Средний возраст жителя 49 лет.

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения

Население муниципального образования Варлаковского  сельсовета  в основном живёт за счёт своего личного подсобного хозяйства (доходы за счёт животноводства и земельного участка.), занимается рыбной ловлей, зимой- охотой. Многие не содержат хозяйства и живут на грани нищеты.

Трудоспособного населения  в трудоспособном возрасте на территории сельсовета  -   184  человека.

В течение последних  лет значительно сократилась  общая численность занятых  в экономике.

Численность работающих на предприятиях и в организациях в 2011 году – 144 человека, в основном это работники бюджетной сферы.

На территории сельсовета проживает 197 граждан пенсионного возраста.

Социальная инфраструктура

Образование

- Дошкольное образование

На территории сельсовета работает  группа кратковременного пребывания   с количеством детей 6 человек от 3 до 7-ми лет, а также оказывается  консультационная помощь молодым  родителям.

2. Образование

На территории сельсовета расположена Варлаковская начальная школа - филиал Кировской средней школы

Численность учащихся составляет 16 человек. На 2012-2013 учебный год будет 13 человек  учеников.

Численность  педагогических работников  школы составляет 3 человека. Дети старшего возраста обучаются в с. Кирово. Организован ежедневный подвоз.

При Варлаковской   школе имеется спортзал, спортивная площадка.

Из-за отсутствия финансовых средств материально-техническая база школы бедна, не приобретается новый инвентарь и оборудование.

Школа    подключена к Интернету, имеется 1  компьютер.

Материально- техническая база очень слабая, в основном имеются методические материалы.

Продолжается целенаправленная работа  с педагогами по повышению их образовательного уровня.

При  школе имеется спортзал, спортивная площадка.

В целях оздоровления и занятости молодёжи работает тренер- общественник.

Культура, физкультура и спорт

На территории  сельсовета имеется Муниципальное казенное учреждение культуры «Варлаковское культурно-досуговое объединение», библиотека. Работниками культуры регулярно проводятся культурные мероприятия, организовываются вечера отдыха,  концерты, дискотеки. Жители села  занимаются многими видами народных промыслов и ремесел (вязание крючком, макраме, коклюшки  и другое).

Школьники и молодёжь участвуют во всех спортивных мероприятиях, проводимых в районе, занимая призовые места.

В библиотеке проводятся тематические вечера, беседы на тему «Дети на войне»,

«Святые вдовы России», лекции, организуются конкурсы, принимают участие в подготовке и проведении народных праздников. Так же проводили ряд мероприятий, посвящённых юбилею Победы:  «Уроки мужества», «И помнить страшно, и забыть нельзя», оформлены информационные стенды и книжные выставки.  Прошли дни защиты от экологической опасности. За 6 месяцев книговыдача  5300 экземпляров при плане 5100 экземпляров. По читателям план выполнен на 101 %.

В спортзале школы  и на спортивной площадке проводятся спортивные секции по баскетболу и волейболу.

Сельское хозяйство

В структуре экономики сельсовета основная доля приходится на  сельское хозяйство.

Количество хозяйств всех категорий, расположенных на территории Варлаковского сельсовета составляет 183 единиц, в том числе 3 крестьянско-фермерских хозяйства.

Общая площадь приусадебных участков составляет 65 га.

Земли сельхозназначения  обрабатываются сельскохозяйственным предприятием ОАО «Новая Пятилетка», крестьянско –фермерскими хозяйствами и единоличниками.

Обрабатывается пашни 3705 га, что соответствует уровню прошлого года.

Основной  сельскохозяйственной  отраслью отделения  ОАО «Новая Пятилетка» является растениеводство, которое  специализируется на производстве  зерна.

Основой развития животноводства частного сектора  является увеличение численности поголовья животных и птицы, обеспечение их в полном объёме качественными кормами. Для воспроизводства более здорового и продуктивного скота нужно осеменение коров.

Общее поголовье к.р.с. составляет  436 гол., в т.ч. коров - 181 гол. По сравнению с прошлым годом общее поголовье  крупного рогатого скота увеличилось на 10 голов.

На территории сельсовета имеется птицы 1440 голов. По сравнению с 2011 годом поголовье увеличилось на 305 голов. Поголовье свиней составляет 143 голов, овец - 166 голов.

Транспорт, дорожное хозяйство 
Связь с районным центром  р.п. Мишкино осуществляется автобусами три дня в неделю. Из д. Сартасово  до с. Варлаково и районного центра  транспортная связь отсутствует.
Протяженность автомобильных дорог составляет 16,6 км, в том числе дорог муниципального значения 10,5 км.

Торговое обслуживание.

На территории муниципального образования Варлаковского сельсовета расположено 4 магазина: ИП Туртурика Галина Федоровна, ИП Лямин Александр Геннадьевич, Кировское потребительское общество – два магазина

Кроме того  отделения связи в селе Варлаково,  оказывая почтовые услуги, осуществляют торговлю товарами народного потребления.

В 2011 году всего  оборот розничной торговли составил 8130,0 тысяч рублей и вырос в сравнении с 2010 годом на 9,%  В расчете на душу  населения продано товаров на  17500 рублей.

Бюджет
За 2011 год бюджет Варлаковского сельсовета исполнен  по доходам 1782,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 1727,6 тысяч рублей с профицитом в сумме - 51,9 тысяч рублей.

Поступило собственных доходов 360,2  тысяч рублей. Бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 1782,1 тысяч рублей или 100,6 % к годовому назначению. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме 1727,6 тысяч рублей или 97,1 % к годовому назначению.

Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления составили 662,9 тысяч рублей или 38,4 % к общему объёму.

На расходы по финансированию социально-культурной сферы направлено 507,9 тысяч рублей или 29,4 % от общего объёма расходов.

Расходы по потреблению тепла и электроэнергии, приобретения котельно-печного топлива бюджетными учреждениями составили 62,4 тысяч рублей.

Текущая кредиторская задолженность по расходам бюджета поселения на 1 января 2012 года составила 247,78 рублей (услуги связи).

Жилищно-коммунальное хозяйство

Население муниципального образования Варлаковского сельсовета жильём полностью обеспечено. Люди проживают в приватизированных квартирах и в собственных домах, на некоторые дома и квартиры не имеют юридически оформленной документации.

В 2012 году ведётся новое строительство дома на территории муниципального образования Варлаковского сельсовета. Жилищный фонд не благоустроен. В с. Варлаково население обеспечивается  водой из водопровода, д. Сартасово из колодцев.

Отопление печное, дрова заготавливаются  населением самостоятельно, либо приобретаются у арендаторов лесов. Сжиженным газом  население обеспечивает  ОАО «Курганоблгаз».

- Основные цели и задачи программы комплексного социально-экономического развития Варлаковского  сельсовета, приоритеты социальной и экономической политики на 2013 год и плановый период до 2015 года

| № п\п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Обеспечение «самозанятости» сельского населения. | чел. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Создание экономических и организационных условий для эффективной деятельности личных подсобных хозяйств | Единиц хозяйств | 2 | 4 | 80 |
| 3. | Увеличение поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан | % | 2 | 5 | 7 |
| 4. | Оказание помощи в реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в подсобных хозяйствах граждан |  |  |  |  |
| 5. | Информационное обеспечение личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |
| 6. | Организация захоронения и утилизация бытовых отходов |  |  |  |  |
| 7. | Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в услугах организаций торговли, бытового обслуживания и связи. |  |  |  |  |
| 8. | Возрождение сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций в агропромышленный сектор экономики |  |  |  |  |
| 9. | Создание новых малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение занятости всего трудоспособного населения | % | 1 | 3 | 4 |
| 11. | Развитие потребительского рынка | % | 1,5 | 2 | 3 |
| 12. | Организация закупа у населения излишков сельскохозяйственной продукции | % | 3 | 5 | 7 |
| 13. | Обеспечение населения качественными услугами связи |  |  |  |  |
| 14. | Стабилизация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ВАРЛАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МИШКИНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 3. Демографическая политика |  |
| 1. Сокращение численности населения | 1. Укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение уровня материнской и младенческой смертности. |
| 2. Повышение престижа физической культуры и спорта. | 1. Сохранение и укрепление здоровье населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, инвалидов. |
| 3. Повышение уровня рождаемости | 1. Пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих детей. |
| 4. Развитие образования |  |
| 1. Недостаточное ресурсное обеспечение учреждений образования | 1. Внедрение современных педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения образовательных учреждений |
| 5. Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда |  |
| 1. Высокий уровень безработицы | - Обеспечение занятости населения. |
| 2. Улучшение условий и охраны труда | 1. Снижение производственного травматизма |
|  | 2. Снижение уровня производственного травматизма. |

| 6. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей - инвалидов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Социальная адаптация, социализация личности инвалидов и детей-инвалидов | 1. Создание условий для проживания, обучения и развития детей-инвалидов |  |
| 2. Медико-социальное сопровождение, оказание социальной услуги | 1. Индивидуальная работа со случаем, выявление, патронаж |  |
|  | 2. Межведомственное взаимодействие – фельдшера, Администрации сельсовета, школы и социального педагога. |  |
| 7. Развитие культуры |  |  |
| 1 Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры и искусства современным требованиям | 1.Сохранение историко-культурного наследия Варлаковского сельсовета |  |
| 2. Увеличение объема и повышение разнообразия оказываемых услуг в сфере культуры | 1. Развитие культурно-досуговой деятельности. |  |
| 8. Развитие физкультуры и спорта |  |  |
| 1. Недостаточный уровень физической подготовленности населения Варлаковского сельсовета | 1. Создание условий для укрепления здоровья населения |  |
| 2. Недостаточная обеспеченность спортивным инвентарем | 1. Пропаганда здорового образа жизни населения, привлечение различных слоев населения к занятиям спортом и физической культуры |  |
| 9. Молодежная политика |  |  |
| 1. Наличие асоциальных явлений в молодежной среде |  | 1. Профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни. |
| 10. Экологическая политика |  |  |
| 1. Неразвитость системы сбора, размещения отходов производства и потребления населением Варлаковского сельсовета |  | 1. Обеспечение экологической безопасности |
| 11. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территории Варлаковского сельсовета |  |  |
| 1. Недостаточный объем привлечения инвестиций |  | 1.Увеличение объёма инвестиций; |
| 2. Привлечение инвесторов в развитие сельскохозяйственного производства на территории сельсовета |  | - Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории сельсовета. |
| 12. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |
| 1. Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности |  | 1. Повышение занятости и уровня жизни сельского населения; |
| 2. неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве |  | - Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов. |
| 13. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |  |
| 1. Отсутствие денежных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения. |  | 1. Увеличение ассигрований на содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии. |
| 2. Убыточность пассажирских перевозок |  | 1. Организация постоянного автобусного сообщения |
| 14. Развитие жилищно-коммунальной сферы |  |  |
| 1. Организация и оказание помощи населению в заготовке дров |  | - Обеспечение населения в полном объёме тепловыми ресурсами (дровами, углём); |
| 2. Сохранение системы водоснабжения на территории Варлаковского сельсовета |  | - Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения. |
| 15. Использование природного потенциала |  |  |
| 1. Низкий уровень использования природных ресурсов Варлаковского сельсовета |  | 1. Увеличение объёмов использования природных ресурсов Варлаковского сельсовета. |
| 16. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
| 1. Несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства |  | 1. Стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства; |
| 2. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства в общем объеме произведенной продукции на территории Варлаковского сельсовета |  | - Обеспечение уровня заработной платы работников, занятых в малом предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы. |
| 17. Развитие инфраструктуры потребительского рынка |  |  |
| 1. Отсутствии рынка услуг |  | 1. Создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг; |
| 18. Организация благоустройства территорий |  |  |
| 1. Недостаток финансовых средств на проведение работ по благоустройству населенных пунктов |  | 1. Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов Варлаковского сельсовета |
| 19. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |
| 1. Наличие несанкционированных свалок |  | 1. Выполнение комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора |
| 20. Управление муниципальным имуществом |  |  |
| 1. Увеличение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества |  | 1. Повышение эффективности использования имущества сельсовета; |
|  |  | - Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование муниципального имущества; |
|  |  | 3. Обеспечение регистрации права собственности сельсовета на объекты недвижимости, внесённые в Реестр муниципального имущества. |
| 21. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |
| 1. Низкая эффективность использования земельных участков |  | 1. Повышение эффективности использования земельных участков; |
| 2. Обеспечение регистрации права собственности на земельные участки населения, проживающего на территории Варлаковского сельсовета |  | 1.Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование земельных участков; |
| 22. Налоговая и бюджетная политика |  |  |
| 1. Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков, постановка на налоговый учет |  | 1. Рост налоговых доходов. обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варлаковского сельсовета |
| 2. Организация работы по вопросам регистрации права собственности на земельные участки и имущество. |  | 2. Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варлаковского сельсовета |

План мероприятий, направленных на решение поставленных задач

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования |  | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографическая политика |  |  |  |  |  |
| Задача: Сокращение уровня смертности граждан |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни | 2013 - 2015 годы |  |  | Сохранение и укрепление здоровье населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, инвалидов. | Администрация Варлаковского сельсовета, Варлаковский ФАП (по согласованию), МКУК «Варлаковское КДО» (по согласованию), |
| Задача: Укрепление репродуктивного здоровья населения |  |  |  |  |  |
| 1. Внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ | 2013-2015 годы | Местный бюджет |  | Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни | Администрация Варлаковского сельсовета, Варлаковский ФАП (по согласованию), МКУК «Варлаковское КДО» (по согласованию), |
| Задача: Повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1. Профилактика и ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий | 2013-2015 годы | Местный бюджет |  | Снижение уровня заболеваемости | Варлаковский ФАП (по согласованию) |
| Задача: Пропаганда ценностей семьи |  |  |  |  |  |
| 1. Укрепление института семьи | 2013-2015 годы |  |  | Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Усиление государственной поддержки семей, имеющих детей. | Администрация Варлаковского сельсовета, Варлаковский ФАП (по согласованию), МКУК «Варлаковское КДО» (по согласованию), МКОУ «Варлаковская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение качества образования на основе внедрения современных педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения школы |  |  |  |  |  |
| 1. Оказать содействие малообеспеченным семьям при подготовке детей к школе. | 2013 - 2015 годы | Районный бюджет |  | Обеспечение доступности образования и занятости детей | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2.Укрепление материальной базы школ (приобретение оборудования, необходимого для перехода на новый образовательный стандарт, замена школьной мебели) | 2013 – 2015 годы | Районный бюджет |  | Укрепление материально-технической базы ресурсных школ | Администрация Варлаковского сельсовета, муниципальный отдел управления образованием (по согласованию) |
| 3.Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности школ | 2013 - 2015 годы | Районный бюджет |  | Создание безопасных условий функционирования учреждений образования | Администрация Варлаковского сельсовета, школа (по согласованию) |
| 4. Организация летнего отдыха детей | 2013 - 2015 годы | Районный бюджет |  | Укрепление здоровья учащихся | Администрация Варлаковского сельсовета, школа (по согласованию) |
| 5. Обеспечить совместную работу с социальными службами по выявлению на территории поселения детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации Проводить обследования жилищно-бытовых условий социально опасных семей | 2013-2015 годы |  |  | Социальная защита детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Варлаковского сельсовета, школа (по согласованию) |
| 6. Организация проведение медосмотра педагогических кадров | 2013-2015 годы | Местный бюджет |  | Укрепление здоровья педагогов | Администрация Варлаковского сельсовета, Директор МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) |
| Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение занятости населения |  |  |  |  |  |
| 1. По всем вопросам занятости населения Варлаковского сельсовета тесно сотрудничать с Центром занятости населения по Мишкинскому району | 2013 – 2015 годы |  |  | Сокращение уровня безработицы на территории сельсовета | Администрация Варлаковского сельсовета, ГУ ЦЗН Мишкинского района (по согласованию) |
| 2. Оказание содействия самозанятости населения | 2013 год |  |  | Обеспечение занятости населения не менее 2 граждан | Администрация Варлаковского сельсовета, ГУ ЦЗН Мишкинского района (по согласованию) |
| 3. Выполнение мероприятий Коллективных договоров в организациях, расположенных на территории Варлаковского сельсовета, заключенных между работодателями и работниками | 2013-2015 годы | Местный бюджет |  | Улучшение социальной защищенности работников, обеспечение гарантий в сфере труда | Организации (по согласованию) |
| Задача: Снижение уровня производственного травматизма |  |  |  |  |  |
| 1. Улучшение условий и охраны труда | 2013-2015 годы |  |  | Снижение уровня производственного травматизма в учреждениях Варлаковского сельсовета | Администрация Варлаковского сельсовета, руководители учреждений (по согласованию) |
| Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для проживания, обучения и развития детей инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. Поддержка здоровья инвалида (санаторное лечение) | 2013-2015 годы |  |  | Оказание помощи в оформлении документов | Администрация Варлаковского сельсовета, фельдшер Варлаковского ФАП (по согласованию), социальный педагог (по согласованию |
| Задача: Индивидуальная работа со случаем, выявление и патронаж |  |  |  |  |  |
| 1. Межведомственное взаимодействие – фельдшера, Администрации Варлаковского сельсовета, социального педагога, школы | 2013-2015 годы |  |  | Оказание медицинской помощи, социальной услуги | Администрация Варлаковского сельсовета, фельдшер Варлаковского ФАП (по согласованию), социальный педагог (по согласованию), МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) |
| Развитие культуры |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение историко-культурного наследия Варлаковского сельсовета |  |  |  |  |  |
| 1. Пополнение библиотечного фонда | 2013 - 2015 годы | Местный бюджет |  | Организация досуга населения | Библиотека (по согласованию) Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Организовать выездное библиотечное обслуживание населения в д. Сартасово | 1 раз в месяц | Местный бюджет |  | Улучшение обслуживания отдаленных населенных пунктов | Библиотека (по согласованию), Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка и участие в межпоселенческих культурно-досуговых мероприятиях. | ежегодно | Местный бюджет |  | Повышение культурного уровня и организация досуга жителей района | Администрация Варлаковского сельсовета, МКУК «Варлаковское КДО» (по согласованию) |
| 2. Организация подписки на периодические издания | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет |  | Организация досуга населения | Библиотека, Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Обеспечить учреждения культуры первичными средствами пожаротушения. | 2013 год | Местный бюджет |  | Обеспечение противопожарной безопасности | Администрация Варлаковского сельсовета, Дом культуры |
| Развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Задача: Солздание условий для укрепления здоровья населения Варлаковского сельсовета |  |  |  |  |  |
| 1. Принимать участие в районных спортивных соревнованиях. | 2013 - 2015 годы | Местный бюджет |  | Улучшение организации досуга молодёжи. | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Предоставлять молодёжи время для занятий спортом в спортзале школы и пользование инвентарём | 2013 - 2015 годы |  |  | Привлечения наибольшего количества детей и подростков к занятию спортом. | МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа» ( по согласованию) |
| 3. Проведение спортивных мероприятий с привлечением коанд из соседних поселений. | Ежегодно |  |  | Формирование у детей и подростков устойчивого интереса в регулярных занятиях физкультурой и спортом | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Привлечение разных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения |  |  |  |  |  |
| 1. Организовать спортивные секции для населения (волейбол, баскетбол) | ежегодно |  |  | Улучшение здоровья молодежи и взрослого населения, организация их досуга | Администрация Варлаковского ельсовета |
| 2. Организовать и провести спортивно-масовые мероприятия среди различных групп населения Варлаковского сельсовета | 2013-2015 годы |  |  | Повысить охват населения, занимающегося физкультурой и спортом | Администрация Варлаковского ельсовета |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |
| Задача: Профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| 1. Участие в реализации целевой программы «Молодежь Мишкинского района на 2011-2015 годы» | 2013-2015 годы | Районный бюджет |  | Участие не менее 15% молодежи в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д.) | Администрация Варлаковского сельсовета, МКУК «Варлаковское КДО (по согласованию) участковый инспектор (по согласованию) |
| 2. Привлекать молодежь к участию в культурно-массовых , спортивных , патриотических мероприятиях , проводимых на территории муниципального образования | ежегодно | Местный бюджет |  | Организованное проведение досуга, патриотическое воспитание молодежи | Администрация Варлаковского сельсовета, МКУК «Варлаковское КДО» |
| 3. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних | 2013-2015 годы | Местный бюджет |  | Временное трудоустройство подростков в летний и каникулярный период | Администрация Варлаковского сельсовета, Центр занятости населения в Мишкинском районе (по согласованию) |
| Экологическая политика |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение экологической безопасности |  |  |  |  |  |
| 1. Ликвидация несанкционированных свалок | 2013-2015 годы |  |  | Охрана окружающей среды | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Оформление Администрацией Варлаковского сельсовета правоустанавливающих документов на места размещения свалки на территории Варлаковского сельсовета | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет |  | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3.Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры в образовательных учреждениях | 2013-2015 годы |  |  | Экологическое воспитание населения | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |
| Задача: Увеличение объема инвестиций |  |  |  |  |  |
| 1.Привлечение инвесторов на территорию сельсовета | Весь период |  |  | Развитие территории сельсовета | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Варлаковского сельсовета |  |  |  |  |  |
| 1. Предоставление данных в Сектор экономики и прогнозирования Администрации Мишкинского района о наличии свободных инвестиционных площадок на территории Варлаковского сельского совета | 2013 год |  |  | Привлечение инвестиций | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Развитие агропромышленного комлекса |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение занятости и уровня жизни сельского населения |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить реализацию мероприятий районной целевой программы «Социальное развитие села Мишкинского района до 2013 года», в части строительства жилья для молодых специалистов на селе | 2013 год | районный |  | Обеспечение молодых специалистов жильем | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Выполнение соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Развитие АПК на территории Мишкинского района» | 2013 год |  |  | Получение льготных кредитов в банке личными подсобными хозяйствами на развитие производства | Администрация Варлаковского сельсовета, ЛПХ, (по согласованию), КФХ (по согласованию), ОАО «Новая Пятилетка» |
| 3. Оказывать содействие в развитии сельскохозяйственных видов деятельности | постоянно |  |  | Повышение доходов сельского населения, снижение уровня безработицы | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 4.Организовать закуп молока с частных подворий | Весь период |  |  | Реализация излишек сельскохозяйственной продукции населением района | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других ресурсов |  |  |  |  |  |
| 1. Содействие развитию огородничества на территории сельсовета | 2013 - 2015 годы | . |  | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Оказывать помощь населению в реализации излишков сельскохозяйственной продукции | Весь период |  |  | Повышение доходов граждан. | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Оказать содействие в увеличении численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах | Весь период |  |  | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 4. Предоставление по необходимости земельных участков для сенокошения, огородничества. | Весь период |  |  | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 5. Обеспечить в установленные сроки плановые ветеринарно-профилактические мероприятия и своевременное оказание ветеринарной помощи | ежегодно |  |  | Сохранение здорового поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах населения | Администрация Варлаковского сельсовета Станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию) |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |
| 1. Содействие частным коммерческим организациям в предоставлении транспортных услуг населению сельсовета | 2013 – 2015 годы |  |  | Удовлетворение спроса на транспортные услуги на территории Варлаковского сельсовета | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |
| 1.Следить за состоянием дорог в с. Варлаково и д. Сартасово в зимнее время чистить от заносов, снега, в летнее время грейдировать | 2013 – 2015 годы | Местный бюджет |  | Улучшение транспортной доступности | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Осуществлять подсыпку проезжей части дорог и улиц в населенных пунктах муниципального образования грунтом, шлаком | 2013 – 2015годы | Местный бюджет |  | Улучшение состояния дорог в населенных пунктах | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Развитие жилищно – коммунальной сферы |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение населения в полном объеме тепловыми ресурсами (дровами, углем) |  |  |  |  |  |
| 1.Организация и оказание помощи населению в заготовке дров. | 2013 – 2015 годы |  |  | Обеспечение населения топливом | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Содействие в получении компенсации на приобретение дров гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством. | 2013 – 2015 год |  |  | Обеспечение социальной защиты населения | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Оказывать помощь жителям в приватизации жилья | 2013 – 2015 год |  |  | Увеличение налогооблагаемой базы | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1. Организовать проведение химического анализа воды | 2013-2015 годы | Местный бюджет |  | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Организовать проведение баканализа воды | 2013-2015 годы ежеквартально | Местный бюджет |  | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Провести ремонт водопроводных колонок | Весь период | Местный бюджет |  | Обеспечение жителей с. Варлаково и д. Сартасово питьевой водой | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Использование природного потенциала |  |  |  |  |  |
| Задача: Увеличение объемов использования природных ресурсов Варлаковского сельсовета |  |  |  |  |  |
| 1.Увеличение площади пашни в обработке до 100% | 2013-2015 годы |  | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Задача: Стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, малого бизнеса | 2013-2015 годы |  | Создание новых малых предприятий |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Обеспечение уровня заработной платы работников занятых в предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие деятельности по заготовке сельхозпродукции и сырья, дикорастущей продукции | 2013-2015 годы |  | Увеличение доходов населения |  | Администрация Варлаковского сельсовета Заготовительные организации (по согласованию) |
| 2. Содействовать созданию крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельсовета | ежегодно |  | Увеличение объемов сельскохозяйственного производства |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Развитие инфраструктуры потребительского рынка |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг |  |  |  |  |  |
| 1. Осуществлять контроль за работой магазинов, расположенных на территории Варлаковского сельсовета | 2013 - 2015 годы |  | Обеспечение населения сельсовета товарами промышленных и продовольственных групп. Соблюдение правил продажи алкогольной продукции |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Сохранить действующую торговую сеть в населённых пунктах. Содействовать увеличению количества торговых объектов. | ежегодно |  | Снабжение товарами первой необходимости населения |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3.Проводить благоустройство территорий вокруг магазинов и предприятий | Весь период |  | Улучшение качества обслуживания населения |  | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Организация благоустройства территорий |  |  |  |  |  |
| Задача: Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов |  |  |  |  |  |
| 1. Организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов. | 2013 - 2015 годы | Местный бюджет | Благоустройство населенного пункта с. Варлаково и д. Озерки |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Содержать в чистоте и порядке кладбища. | 2013 год | Местный бюджет | Содержание кладбищ в надлежащем состоянии. |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Обеспечить подъезд к источникам воды для забора воды создание минерализованных полос шириной в 8-10 метров вокруг населенных пунктов. | 2013-2015 год | Местный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 4. При необходимости организовывать работу транспорта для ликвидации пожара. Привлекать силы и средства для тушения пожара. | 2013-2015 год | Местный бюджет | Обеспечение пожарной безопасности |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 5. Производить ремонт памятников воинам павшим в годы Великой Отечественной Войны | ежегодно | Местный бюджет | Охрана объектов культурного наследия, воспитание патриотизма у подростков и молодёжи |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 6. Поддерживать в рабочем состоянии освещение улиц в с. Варлаково и д. Сартасово | в течение 2013 года | Местный бюджет |  | Повышение степени благоустройства населённых пунктов | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 7. Проводить озеленение территории населенных пунктов. | ежегодно | Местный бюджет |  | Улучшение экологической обстановки на территории населенных пунктов, повышение степени благоустройства населённых пунктов | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 8. Создание и привлечение отряда МЭРА на благоустройство села | 2013-2015 год | Местный бюджет |  | Улучшение санитарного состояния населенных пунктов | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |
| Задача: Выполнение комплекса мер по сбору и складированию бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |
| 1. Провести работу по обустройству свалки с. Варлаково | 2013 - 2015 годы | Местный бюджет |  | Обеспечение благоустройства, противопожарной безопасности и экологического состояния села | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Организация предоставления транспорта для вывозки бытового мусора на свалку по заявкам населения. | 2013 - 2015 годы | Местный бюджет |  | Профилактика пожаров в населенных пунктах | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Проводить санитарные дни в населённых пунктах | 1 раз в месяц ежегодно | Местный бюджет |  | Улучшение санитарного состояния в населенных пунктах | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 4. Ликвидировать несанкционированные свалки | 3 квартал 2013 года | Местный бюджет | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории села |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| Задача: Увеличение доходной части бюджета поселения за счет поступления денежных средств за использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |
| 1. Сформировать реестр по муниципальному имуществу. Сдача в аренду муниципального имущества. | 2013 - 2015 годы |  | Учёт имущества, находящегося в муниципальной собственности. Пополнение бюджета в сумме 10 тыс. рублей. Передача жилья в собственность граждан. |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 2. Осуществлять постоянный контроль полноты и своевременности поступлений в бюджет от использования муниципального имущества. | 2013-2015 годы |  | Увеличение доходов бюджета Рациональное использование Муниципального имущества |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| 3. Продолжить работу по регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество | 2013-2015 годы | Местный бюджет | Юридическая защита муниципальной собственности. |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение эффективности использования земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1. Повысить эффективность использования земельных участков; | 2013-2015 годы |  | Увеличение доходов бюджета поселения от использования земельных участков |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Задача: Увеличение доходной части бюджета поселения за счет поступления денежных средств за использование земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1. Продолжить работу по регистрации прав на земельные участки населения проживающего на территории Варлаковского сельсовета | 2013-2015 годы |  | Увеличение количества земельных участков, зарегистрированных в собственность населения |  | Администрация Варлаковского сельсовета |
| Налоговая и бюджетная политика |  |  |  |  |  |
| Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков, включая своевременное и полное представление сведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов; Организация работы по содействию физическим лицам в вопросах регистрации прав собственности на земельные участки, строения, помещения и сооружения, а также по выявлению имущества, незарегистрированного в установленном порядке, и его регистрации | 2013-2015 годы |  | 1. Рост налоговых доходов; обеспечение финансовой устойчивости бюджета Варлаковского сельсовета |  | Администрация Варлаковского сельсовета |

III. Ресурсное обеспечение программы комплексного социально-экономического развития  Варлаковского  сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года.

Финансовое обеспечение Программы  будет осуществляться за счёт средств местного бюджета, районного бюджета, средств  предприятий и организаций, кредитов банка и иных предусмотренных Законами Российской Федерации средств.

Основной источник  финансирования программы - средства организаций.

К средствам бюджета района,  направляемым на реализацию программных мероприятий относятся:

- Средства, выделяемые на реализацию районных целевых программ, утверждённых решением Мишкинской районной Думы “О районном бюджете на соответствующий финансовый год» на текущий финансовый год.

- Средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований.

- Средства, передаваемые муниципальным образованиям, на реализацию отдельных полномочий.

Средства, направляемые из местного бюджета на реализацию программных мероприятий определяются при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год и утверждаются  Варлаковской сельской  Думой.

Кроме того, в ходе реализации программы планируется использование привлеченных и заёмных средств, а именно:

- Средств, получаемых от кредитных учреждений на возвратной основе.

- Средств  инвесторов, заинтересованных в развитии  экономики и социальной сферы, расположенных на территории сельсовета.

IV. Социально – экономический эффект реализации программы комплексного социально-экономического развития  Варлаковского сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года

Основным результатом реализации программы должно стать повышение уровня жизни малообеспеченных слоёв населения Варлаковского сельсовета, сокращение социальной дифференциации.

В результате всех проведённых мероприятий  в 2013 году Администрацией  Варлаковского  сельсовета планируется:

- Недопущение снижения  объёмов производства сельскохозяйственной продукции.

- Создание     новых рабочих мест  -3  рабочих места.

- Рост среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий  10,6%.

- Увеличение розничного товарооборота  на 10 %.

V. Организация управления  программой и контроль за ходом ее реализации

Общее управление  Программой комплексного социально – экономического развития Варлаковского  сельсовета  на 2013 год и плановый период до 2015 года осуществляет Администрация Варлаковского сельсовета.

В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы предусматривается:

- осуществление постоянного информационно – аналитического  мониторинга по всем направлениям Программы;

- рассмотрение Коровинской  сельской Думой хода выполнения Программы, заслушивание отчётов исполнителей Программы на аппаратных совещаниях при Главе Варлаковского  сельсовета.

Глава Варлаковского сельсовета                                                      Репин А.С.

Приложение  3  к программе комплексного

социально-экономического развития

Варлаковского сельсовета на 2013 год

и плановый период до 2015 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Варлаковского сельсовета Мишкинского района  Курганской области на 2013 год и плановый период до 2015 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Отчет 2011 | Оценка 2012 | Прогноз 2013 | Прогноз 2014 | Прогноз 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 2. | Производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зерна (в весе после доработки) | т | 5200 | 7500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| 2.2. | Картофеля | т | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 |
| 2.3. | Овощей | т | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.4. | Скота и птицы (в живом весе) | т | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.5. | Молока | т | 850 | 860 | 880 | 880 | 880 |
| 2.6. | Яиц | тыс. шт. | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 2.7. | Шерсти (в физическом объеме) | ц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.8. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3. | Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств | млн. руб. | 0,03 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Федерального бюджета | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Областного бюджета | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Местного бюджета | млн. руб. | 0,03 | 0,025 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетных источников | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 4. | Ввод жилья |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м |  |  |  |  |  |
| 5. | Рынок труда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец года | % | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5.2. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 5.2.1 | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.1.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.2. | Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6.2.1. | На средних предприятиях | чел. |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | На малых предприятиях | чел. |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | У индивидуальных предпринимателей | чел. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 6.3. | Фонд оплаты труда работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 858,0 | 924,0 | 924,0 | 1056,0 | 1056,0 |
| 6.4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | руб. | 6500 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
| 6.5. | Перечислено субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей в консолидированный бюджет Курганской области, в том числе | тыс. руб. | 67,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 6.5.1. | В областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.5.2. | В местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Размер предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки за счет средств местного бюджета, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Средним предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.6.2. | Малым предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| 6.6.3. | Индивидуальным предпринимателям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.7.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.7.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 6.9. | Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 18000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 |
| 6.10. | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Приложение 1  к программе комплексного

социально-экономического развития

Варлаковского сельсовета на 2013 год

и плановый период до 2015 года

Перечень целевых программ Администрации Варлаковского  сельсовета, предусмотренных к реализации на период действия программы комплексного социально-экономического развития  Администрации Варлаковского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование целевой программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение к программе комплексного

социально-экономического развития

Варлаковского сельсовета на 2013 год

и плановый период до 2015 года

Мониторинг достижения плановых показателей развития по программе комплексного социально-экономического развития  Администрации Варлаковского сельсовета  за 2011 год

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя за отчетный период |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2011 | Факт 2012 |  |
| 1. | Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |  |  |  |
| 2. | Производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств |  |  |  |  |
| 2.1. | Зерна (в весе после доработки) | т | 5200 | 7500 |  |
| 2.2. | Картофеля | т | 180 | 210 |  |
| 2.3. | Овощей | т | 18 | 20 |  |
| 2.4. | Скота и птицы (в живом весе) | т | 60 | 65 |  |
| 2.5. | Молока | т | 850 | 860 |  |
| 2.6. | Яиц | тыс. шт. | 320 | 320 |  |
| 2.7. | Шерсти (в физическом объеме) | ц | 10 | 10 |  |
| 2.8. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | % |  |  |  |
| 3. | Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | Федерального бюджета | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | уд.в. от об | 0 | 0 |  |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |
| 3.1.2. | Областного бюджета | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | уд.в. от об | 0 | 0 |  |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |
| 3.1.3. | Местного бюджета | млн. руб. |  |  |  |

|  |  | уд.в. от об |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетных источников | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | уд.в. от об | 0 | 0 |  |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |

| 3.2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ввод жилья |  |  |  |  |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м |  |  |  |
| 5. | Рынок труда |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец года | % | 2,7 | 2,7 |  |
| 5.2. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. |  |  |  |
| 5.2.1. | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. |  |  |  |
| 6. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. | 3 | 3 |  |
| 6.1.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.1.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.1.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. | 3 | 3 |  |
| 6.2. | Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе | чел. | 11 | 11 |  |
| 6.2.1. | На средних предприятиях | чел. |  |  |  |
| 6.2.2. | На малых предприятиях | чел. |  |  |  |
| 6.2.3. | У индивидуальных предпринимателей | чел. | 11 | 11 |  |
| 6.3. | Фонд оплаты труда работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 858,0 | 924,0 |  |
| 6.4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | руб. | 6500 | 7000 |  |
| 6.5. | Перечислено субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей в консолидированный бюджет Курганской области, в том числе | тыс. руб. | 67,0 | 70,0 |  |
| 6.5.1. | В областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.5.2. | В местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6. | Размер предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки за счет средств местного бюджета, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6.1. | Средним предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6.2. | Малым предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6.3. | Индивидуальным предпринимателям | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.7. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. |  |  |  |
| 6.7.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.7.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.7.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. |  |  |  |
| 6.8. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % | 7,0 | 7,0 |  |
| 6.9. | Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 18000,0 | 19000,0 |  |
| 6.10. | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. |  |  |  |

- в примечании указывается причина недостижения плановых показателей

Глава  Варлаковского сельсовета                                                                                               Репин А.С.

Приложение 2

к  программе комплексного

социально-экономического развития

Варлаковского   сельсовета

на 2013 год и плановый период до 2015 года

Портфель инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реа- лизации, годы | Объем финанси рования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Глава Варлаковского  сельсовета                                                                                                                                             Репин А.С.