Паспорт Программы

комплексного социально-экономического развития Мыркайского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018 года

| Наименование Программы: | Программа комплексного социально-экономического развития Мыркайского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018 года. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы: | Администрация Мыркайского сельсовета. |
| Цель Программы: | Создание социально-экономических условий для устойчивого развития сельсовета, снижения социальной напряжённости и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей. |
| Сроки реализации Программы | 2016 -2018 год |
| Ожидаемые результаты Программы | Повышение уровня жизни населения Мыркайского сельсовета |
| Исполнители Программы | Муниципальное казённое учреждение культуры «Мыркайское культурно-досуговое объединение» (по согласованию), Мыркайская и Сосновская библиотеки (по согласованию), Мыркайский и Сосновский фельдшерские пункты (по согласованию), почтовое отделение связи (по согласованию), магазины (по согласованию), Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию). |
| Источники финансирования: | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования (по согласованию). |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за выполнением программы возложить на Главу Мыркайского сельсовета, Мыркайскую сельскую Думу. |

РАЗДЕЛ I.     ВВЕДЕНИЕ

Программа социально – экономического развития Мыркайского сельсовета на 2016

год  и плановый период  до 2018 года (далее Программа) разработана в соответствии с

Законом Курганской области « О прогнозах, концепциях, программах социально –

экономического развития и целевых программах Курганской области»,  Уставом

Мыркайского сельсовета.

Основные направления и приоритетные задачи социально – экономического развития

Мыркайского сельсовета сформированы с учётом факторов, которые могут повлиять на

стабилизацию   сельскохозяйственного производства. Программа включает цели, задачи и

основные направления  социально – экономического развития сельсовета, основные

направления программных мероприятий сельсовета, основные показатели социально –

экономического развития сельсовета на 2016 год  и плановый период до 2018 года.

Составной частью Программы являются включенные в неё  программы и мероприятия по

реализации районных программ, действующих на территории сельсовета.

- Социально-экономическое положение  Мыркайского сельсовета

Мишкинского района Курганской области

Общая характеристика  Муниципальное образование Мыркайский сельсовет находится на юге Мишкинского района, в 140 км от областного центра г. Кургана, в 45 км от р.п. Мишкино. На западе и юге граничит с Альменевским районом, на востоке – с Юргамышским районом, на севере примыкают земли Маслинского и Коровинского сельсоветов.

Общая протяжённость автомобильных дорог составляет 25 км, в том числе с твёрдым покрытием 23 км, общая протяжённость автомобильных дорог муниципального значения 8 км.

Площадь территории составляет 17669 кв.км.

Численность населения – 451 человек, в том числе в с. Мыркайское 205 человек, в д. Сосново 246 человек. Продолжается убыль населения, так как смертность преобладает над рождаемостью.

Мыркайский сельсовет включает в себя два населённых пункта: с. Мыркайское и д. Сосново, расстояние между деревнями 3 км.

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения

Население муниципального образования Мыркайского сельсовета  в основном живёт за счёт своего личного подсобного хозяйства (доходы за счёт животноводства и земельного участка.).

Трудоспособного населения  в трудоспособном возрасте на территории сельсовета  -   190  человек.

В течение последних  лет значительно сократилась  общая численность занятых  в экономике.

Социальная инфраструктура

Образование

На территории сельсовета расположен Сосновский филиал МКОУ «Коровинская  средняя общеобразовательная школа».

Численность учащихся составляет 9 человек.

Численность педагогических работников школы составляет 2 человека.

Первую квалификационную категорию имеет 1 педагог, вторую квалификационную категорию – 1 педагог.

Функционирует группа кратковременного пребывания детей в количестве 2 человек.

Материально-техническая база школы слабая, в основном имеются методические материалы. Из-за отсутствия финансовых средств не приобретается новый инвентарь и оборудование. В школе имеется один компьютер, Интернета нет.

Культура, физкультура и спорт

На территории сельсовета имеется Муниципальное казённое учреждение культуры «Мыркайское культурно-досуговое объединение», 2 библиотеки (с. Мыркайское и д. Сосново).

Работниками культуры регулярно проводятся культурные мероприятия, вечера отдыха,  концерты, дискотеки. Дети занимаются в кружках по интересам.

В библиотеках проводятся тематические вечера, беседы, мероприятия, посвящённые Дню Победы: Уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны «Вы в памяти у нас всегда», организуются конкурсы, оформлены информационные стенды и книжные выставки. Проходят Дни защиты от экологической опасности, фольклорные праздники с детьми и взрослыми.

По читателям план каждый год выполняется.

Физкультура и спорт.

На открытых спортивных площадках проводятся спортивные мероприятия, соревнования по волейболу.

Сельское хозяйство

Количество хозяйств всех категорий, расположенных на территории Мыркайского сельсовета составляет 172 единицы.

Крестьянско-фермерские хозяйства составляют - 3 единицы, 172 единицы - личные подсобные хозяйства и 1 сельскохозяйственная организация.

Основными сельскохозяйственными отраслями являются животноводство и растениеводство.

Сельское хозяйство специализируется в растениеводстве на производстве  зерна, овощей, картофеля.

Общая площадь приусадебных участков составляет 40 га.

Наличие сельхозугодий всего 2038 га, в том числе пашни 1839 га, что соответствует уровню прошлого года.

Основой развития животноводства частного сектора  является увеличение численности поголовья животных и птицы, обеспечение их в полном объеме качественными кормами. Для воспроизводства более здорового и продуктивного скота нужно осеменение коров.

Общее поголовье КРС составляет.

111 головы, в т.ч. коров- 48 гол. По сравнению с прошлым годом общее поголовье  крупного рогатого скота сократилось.

Выращено птицы -1206 головы .

Основными задачами сельского хозяйства являются:

-обеспечение эффективности производства во вновь  созданных фермерских и личных подсобных хозяйствах.

-сохранение рабочих мест для трудоспособного населения;

Транспорт, дорожное хозяйство

Связь с районным центром  р.п. Мишкино осуществляется только на личном транспорте.

Протяженность автомобильных дорог составляет 25 км, в том числе дорог муниципального значения 8 км.

Торговое обслуживание

На территории муниципального образования Мыркайского сельсовета расположено 4  магазина: Центральное потребительское общество (с. Мыркайское), ИП Дмитриева Т.И.,  ИП Синельников А. Ю., Дубровинское сельпо (д. Сосново), кроме этого, отделение связи в селе Мыркайское, оказывая почтовые услуги, осуществляет торговлю товарами народного потребления.

Бюджет

За 2014 год сельский бюджет исполнен  по доходам 3563,4 тыс. руб., по расходам в сумме 3633,1 тыс. руб.

Поступило собственных доходов 548, 1 тысяч рублей. Бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 3563,4 тыс. руб. или 100,3% к годовому назначению. Бюджет поселения исполнен  по расходам в сумме 3633,1 тыс. руб. или 99,7% к годовому назначению.

Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления составили 619,2 тыс. руб. или 17% к общему объёму.

На расходы по финансированию социально-культурной сферы (образование, культура, здравоохранение, социальная политика) направлено 843,2 тыс. руб. или 23,2% от общего объема расходов.

Расходы по потреблению тепла и электроэнергии, приобретения котельно-печного топлива бюджетными учреждениями составили 144,7 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Население муниципального образования Мыркайского сельсовета  жильем полностью обеспечено. Люди проживают в приватизированных квартирах и в собственных домах, на некоторые дома и квартиры не имея юридически оформленной документации.

Нового строительства на территории муниципального образования Мыркайского сельсовета не ведется. Жилищный фонд не благоустроен.

В с. Мыркайское и д. Сосново население обеспечивается водой из водопровода и скважин.

Отопление печное, дрова заготавливаются самим  населением, либо приобретаются у арендаторов лесов. Сжиженным газом  население обеспечивает  ОАО «Курганоблгаз».

- Основные цели и задачи программы комплексного социально-экономического развития Мыркайского сельсовета Мишкинского района Курганской области, приоритеты социальной и экономической политики на 2016 год и плановый период до 2018 года.

| № п\п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | На период действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | Обеспечение «самозанятости» сельского населения. | чел. | 2 | 2 | 2 |
|  | Создание экономических и организационных условий для эффективной деятельности личных подсобных хозяйств | Ед. хозяйств | 5 | 5 | 5 |
|  | Увеличение поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан | гол. | 7% | 7% | 7% |
|  | Оказание помощи в реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в подсобных хозяйствах граждан |  |  |  |  |
|  | Информационное обеспечение личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |
|  | Организация захоронения и утилизация бытовых отходов |  |  |  |  |
|  | Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в услугах организаций торговли, бытового обслуживания и связи. |  |  |  |  |
| Приоритетные направления социальной и экономической политики Администрации Мыркайского сельсовета: |  |  |  |  |  |
|  | Возрождение сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций в агропромышленный сектор экономики |  |  |  |  |
|  | Создание новых малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции |  | 1 | 1 | 1 |
|  | Обеспечение занятости всего трудоспособного населения |  | 2% | 2% | 2% |
|  | Развитие потребительского рынка |  | 2% | 2% | 2% |
|  | Организация закупа у населения излишков сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения качественными услугами связи |  |  |  |  |
|  | Стабилизация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНО-   ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МЫРКАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| Основные проблемы | Задачи для решения указанных проблем |
| --- | --- |
| 3. Демографическая политика |  |
| 1.Сокращение численности населения. | 1. Сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения |
| 2. Развитие физической культуры и спорта на селе. | 1. Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов. |
| 3.Миграционная убыль населения. | 1. Регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции. |
| Понижение уровня рождаемости | Пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих детей. |
| 4. Развитие образования |  |
| 1. Недостаточное ресурсное обеспечение школы. | 1.Повышение качества образования на основе внедрения современных педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения школы. |
| 5. Развитие рынка труда, социальное партнёрство, охрана труда |  |
| 1. Высокий уровень безработицы. | 1. Обеспечение занятости населения |
| 2. Улучшение условий и охраны труда. | 1. Снижение уровня производственного травматизма |
| 6. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов |  |
| 1. Социальная адаптация, социализации личности инвалидов и детей инвалидов | 1. Создание условий для проживания, обучения и развития детей-инвалидов. |
| 2.Медико-социальное сопровождение, оказание социальной услуги | 1. Индивидуальная работа со случаем, выявление и патронаж |
|  | 2.Межведомственное взаимодействие – фельдшера, Администрации сельсовета, социального педагога и школы. |
| 7. Развитие культуры |  |
| 1. Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры и искусства современным требованиям. | 1. Сохранение историко-культурного наследия Мыркайского сельсовета. |
| 2. Однообразие услуг в сфере культуры. | 1.Разнообразить культурно-досуговую деятельность. |
| 3. Недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства. | 1. Подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры. |
| 8. Развитие физкультуры и спорта |  |
| 1. Недостаточный уровень физической подготовленности населения Мыркайского сельсовета | 1. Создание условий для укрепления здоровья населения. |
| 2.Низкая обеспеченность спортивным инвентарём для развития массового спорта на территории сельсовета. | 1. Привлечение различных слоёв населения Мыркайского сельсовета к занятиям физической культуры и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения. |
| 9. Молодёжная политика |  |
| 1.Наличие асоциальных явлений в молодёжной среде. | 1. Профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни. |
| 10. Экологическая политика |  |
| 1. Неразвитость системы сбора, размещения отходов производства и потребления населением Мыркайского сельсовета. | 1. Обеспечение экологической безопасности. |
| 11. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности Мыркайского сельсовета |  |
| 1. Недостаточные объёмы привлечения инвестиций. | 1. Увеличение объёма инвестиций. 2. Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Мыркайского сельсовета |
| 12. Развитие агропромышленного комплекса |  |
| 1. Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. | 1. Повышение занятости и уровня жизни сельского населения. |
| 2. Неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства прежде всего диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве. | 1.Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов. |
| 13. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |
| 1. Убыточность пассажирских перевозок | 1.Организация бесперебойных пассажирских перевозок. |
| 2. Отсутствие денежных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения. | 1. Содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии. |
| 14. Развитие жилищно-коммунальной сферы |  |
| 1.Организация и оказание помощи населению в заготовке дров. | 1. Обеспечение населения в полном объёме тепловыми ресурсами (дровами, углём). |
| 2. Развитие системы водоснабжения на территории Мыркайского сельсовета. | 1. Обеспечение населения водой (копка общественных колодцев, содержание водонапорной башни). |
| 15. Использование природного потенциала |  |
| 1.Низкий уровень использования природных ресурсов Мыркайского сельсовета. | 1. Увеличение объёмов использования природных ресурсов Мыркайского сельсовета. |
| 16.Развитие малого и среднего предпринимательства |  |
| 1. Несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства. | 1. Стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства. |
| 2. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства в общем объёме произведённой продукции на территории Мыркайского сельсовета. | 1. Обеспечение уровня заработной платы работников, занятых в предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы. |
| 17. Развитие инфраструктуры потребительского рынка |  |
| 1. Отсутствие рынка услуг. | 1. Создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг. |
| 18. Организация благоустройства территорий |  |
| 1. Недостаток финансовых средств на проведение работ по благоустройству. | 1. Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов Мыркайского сельсовета. |
| 19. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |
| 1. Наличие несанкционированных свалок. | 1. Выполнение комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора. |
| 20. Управление муниципальным имуществом |  |
| 1. Увеличение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества. | 1. Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование муниципального имущества. |
| 21. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |
| 1. Низкая эффективность использования земельных участков. | 1. Повышение эффективности использования земельных участков. |
| 1. Обеспечение регистрации права собственности на земельные участки населения, проживающего на территории Мыркайского сельсовета. | 1. Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование земельных участков. |

План мероприятий, направленных,

на решение поставленных задач

| №п/п № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения | Объем финансирования с указанием источника финансирования | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Демографическая политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сокращения уровня смертности граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни |  | 2016-2018 годы |  | Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов | Администрация Мыркайского сельсовета, ФАП с.Мыркайское и д.Сосново (по согласованию), МКУК «Мыркайское КДО» (по согласованию), Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию). |  |  |  |
| Задача: Укрепление репродуктивного здоровья населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ |  | 2016 - 2018 годы | местный | Формирование у различных групп населения мотивации для здорового образа жизни | Администрация Мыркайского сельсовета, ФАП с.Мыркайское и д.Сосново (по согласованию), МКУК «Мыркайское КДО» (по согласованию), Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию). |  |  |  |
| Задача: Повышение доступности и качества медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий |  | 2016-2018 годы | местный | Существенное снижение уровня заболеваемости | ФАП с.Мыркайское и д.Сосново (по согласованию) |  |  |  |
| Задача: Регулирование внутренней и внешней миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество |  | 2016-2018 годы |  | Привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача: Пропаганда ценностей семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Укрепление института семьи |  |  |  | Усиление государственной поддержки семей, имеющих детей. Возрождение и сохранение духовно- нравственных традиций семейных отношений | Администрация Мыркайского сельсовета, ФАП с.Мыркайское и д.Сосново (по согласованию), МКУК «Мыркайское КДО» (по согласованию), Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию).) |  |  |  |
| Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение качества образования на основе внедрения современных педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказать содействие малообеспеченным семьям при подготовке детей к школе. |  | 2016 - 2018 годы | районный | Обеспечение доступности образования и занятости детей. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Организация проведения медосмотра педагогов |  | 2016- 2018 годы | районный | Укрепление здоровья педагогов. | Администрация Мыркайского сельсовета, директор МКОУ «Коровинская СОШ» ( по согласованию) |  |  |  |
| 3. | Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности школ. |  | 2016- 2018 годы | Местный районный | Создание безопасных условий функционирования учреждений образования. | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» ( по согласованию) |  |  |  |
| 4. | Оздоровление, организация летнего отдыха детей. |  | 2016- 2018 годы | районный | Укрепление здоровья учащихся. | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» ( по согласованию) |  |  |  |
| 5. | Обеспечить совместную работу с социальными службами по выявлению на территории поселения детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проводить обследования жилищно-бытовых условий социально опасных семей. |  | 2016- 2018 годы |  | Социальная защита детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию) |  |  |  |
| 6. | Расширение межведомственного взаимодействия и привлечение общественных ресурсов к решению проблем образования. |  | 2016- 2018 годы | районный | Улучшение ресурсного обеспечения системы образования, создания условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ»» (по согласованию) |  |  |  |
| Развитие рынка труда, социальное партнёрство, охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Обеспечение занятости населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | По всем вопросам занятости населения Мыркайского сельсовета тесно сотрудничать с центром занятости населения по Мишкинскому району. |  | 2016 – 2018 годы |  | Сокращение уровня безработицы на территории сельсовета. | Администрация Мыркайского сельсовета, ГУ ЦЗН Мишкинского района (по согласованию) |  |  |  |
| 2. | Оказание содействия самозанятости населения. |  | 2016 год |  | Обеспечение занятости населения | Администрация Мыркайского сельсовета, ГУ ЦЗН Мишкинского района (по согласованию) |  |  |  |
| 3. | Выполнение мероприятий Коллективных договоров в организациях, расположенных на территории Мыркайского сельсовета, заключённых между работодателями и работниками. |  | 2016-2018 годы |  | Улучшение социальной защищённости работников, обеспечение гарантий в сфере труда | Организации ( по согласованию) |  |  |  |
| Задача:Снижение уровня производственного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий и охраны труда. |  | 2016- 2018 годы |  | Снижение уровня производственного травматизма в учреждениях сельсовета. | Администрация Мыркайского сельсовета, руководители учреждений |  |  |  |
| Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание условий для проживания, обучения и развития детей-инвалидов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поддержка здоровья инвалида (санаторное лечение). | 2016-2018 годы |  | Оказание помощи в оформлении документов, моральная поддержка инвалидов. | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию), ФАП с.Мыркайское и д.Сосново(по согласованию) |  |  |  |
| Задача: Индивидуальная работа со случаем, выявление и патронаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Межведомственное взаимодействие – фельдшера, Администрации сельсовета и школы | 2016-2018 годы |  | Оказание медицинской помощи, социальной услуги | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию),Фельдшера ФАП с.Мыркайское и д.Сосново(по согласованию), |  |  |  |
| Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Сохранение историко-культурного наследия Мыркайского сельсовета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пополнение библиотечного фонда. |  | 2016 – 2018 годы |  | Организация досуга населения. | Библиотека ( по согласованию) Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и участие в межпоселенческих культурно-досуговых мероприятиях. |  | ежегодно |  | Повышение культурного уровня и организация досуга жителей района. | Администрация Мыркайского сельсовета, МКУК «Мыркайское культурно-досуговое объединение» (по согласованию) |  |  |  |
| 2. | Обеспечить учреждения культуры первичными средствами пожаротушения. |  | 2016 год | местный | Обеспечение противопожарной безопасности. | Администрация Мыркайского сельсовета, МКУК «Мыркайское культурно-досуговое объединение» (по согласованию) |  |  |  |
| Задача:Подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения культуры. |  | 2016- 2018 годы |  | Повысить объём и разнообразия услуг в сфере культуры. | МКУК «Мыркайское КДО» (по согласованию) |  |  |  |
| Развитие физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  | Развитие физкультуры и спорта |  |  |
| Задача: Создание условий для укрепления здоровья населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Принимать участие в районных спортивных соревнованиях. |  | 2016 - 2018 годы |  | Улучшение организации досуга молодёжи. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Проведение спортивных мероприятий на открытых площадках |  | Ежегодно |  | Формирование у детей и подростков устойчивого интереса в регулярных занятиях физкультурой и спортом. | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию) |  |  |  |
| Задача: Привлечение различных слоёв населения Мыркайского сельсовета к занятиям физической культуры и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организовать и провести спортивно-массовые мероприятия среди различных групп населения Мыркайского сельсовета. |  | 2016-2018 годы |  | Повысить охват населения, занимающегося физкультурой и спортом. | Администрация Мыркайского сельсовета, Сосновский филиал МКОУ «Коровинская СОШ» (по согласованию) |  |  |  |
| Молодежная политика |  |  |  |  |  |  | Молодёжная политика |  |  |
| Задача: Профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлекать молодёжь к участию в культурно-массовых , спортивных , патриотических мероприятиях , проводимых на территории муниципального образования. |  | ежегодно |  | Организованное проведение досуга, патриотическое воспитание молодёжи. | Администрация Мыркайского сельсовета, МКУК «Мыркайское культурно-досуговое объединение» (по согласованию) |  |  |  |
| 2. | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних. |  | 2016- 2018 годы | местный | Временное трудоустройство подростков в летний и каникулярный период. | Администрация Мыркайского сельсовета, Центр занятости населения в Мишкинском районе (по согласованию) |  |  |  |
| Экологическая политика |  |  |  |  |  |  | Экологическая политика |  |  |
| Задача: Обеспечение экологической безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ликвидация несанкционирован- ных свалок. |  | 2016- 2018 годы |  | Охрана окружающей среды. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Оформление Администрацией Мыркайского сельсовета правоустанавливаю-щих документов на места размещения свалок на территории муниципального образования. |  | 2016-2018 годы | местный | Ликвидация несанкционированных свалок. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры в образовательных учреждениях. |  | 2016- 2018 годы |  | Экологическое воспитание населения. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Развитие инновационной инфраструктуры и повышения инвестиционной привлекательности Мыркайского сельсовета |  |  |  |  |  |  | Инвестиционное развитие |  |  |
| Задача: Увеличение объёма инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 . | Привлечение инвесторов на территорию сельсовета. |  | Весь период |  | Развитие территории сельсовета. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача:Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Мыркайского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление данных в Сектор экономики и прогнозирования Администрации Мишкинского района о наличии свободных инвестиционных площадок на территории Мыркайского сельского совета. |  | 2016 год |  | Привлечение инвестиций. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  | Развитие сельского хозяйства |  |  |
| Задача: Повышение занятости и уровня жизни сельского населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечить реализацию мероприятий районной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мишкинского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в части строительства жилья для молодых специалистов на селе. |  | 2016 год | районный | Обеспечение молодых специалистов жильём. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Выполнение соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Развитие АПК на территории Мишкинского района». |  | 2016 год | районный | Получение льготных кредитов в банке личными подсобными хозяйствами на развитие производства. | Администрация Мыркайского сельсовета, ЛПХ (по согласованию), КФХ (по согласованию) |  |  |  |
| 3. | Оказывать содействие в развитии несельскохозяйственных видов деятельности. |  | постоянно |  | Повышение доходов сельского населения, снижение уровня безработицы. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача: Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие развитию огородничества на территории сельсовета. |  | 2016- 2018 годы |  | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Оказывать помощь населению в реализации излишков сельскохозяйственной продукции. |  | Весь период |  | Повышение доходов граждан. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Оказать содействие в увеличении численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах. |  | Весь период |  | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 4. | Предоставление по необходимости земельных участков для сенокошения, огородничества. |  | Весь период |  | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 5. | Обеспечить в установленные сроки плановые ветеринарно-профилактические мероприятия и своевременное оказание ветеринарной помощи. |  | ежегодно |  | Сохранение здорового поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах населения. | Администрация Мыркайского сельсовета, станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию) |  |  |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация пассажирских перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие частным коммерческим организациям в предоставлении транспортных услуг населению сельсовета. |  | 2015 – 2017 годы |  | Удовлетворение спроса на транспортные услуги на территории Мыркайского сельсовета. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача: Содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Следить за состоянием дорог в с. Мыркайское и д. Сосново: в зимнее время чистить от заносов, снега, в летнее время грейдировать. |  | 2016 – 2018 годы | районный | Улучшение транспортной доступности. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Осуществлять подсыпку проезжей части дорог и улиц в населённых пунктах муниципального образования грунтом, шлаком. |  | 2016- 2018 годы | районный | Улучшение состояния дорог в населённых пунктах. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Развитие жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  | Развитие жилищно – коммунальной сферы |  |  |
| Задача: Обеспечение населения в полном объёме тепловыми ресурсами (дровами, углём). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и оказание помощи населению в заготовке дров. |  | 2016 – 2018 годы |  | Обеспечение населения топливом. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Содействие в получении компенсации на приобретение дров гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством. |  | 2016 – 2018 год | районный | Обеспечение социальной защиты населения. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Оказывать помощь жителям в приватизации жилья. |  | 2016 – 2018 год |  |  | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача: Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.. | Организовать проведение химического анализа воды. |  | 2016- 2018 годы | местный | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Организовать проведение бак анализа воды. |  | 2016- 2018 годы ежеквартально | местный | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Следить за состоянием общественного колодца |  | Весь период | местный |  | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Использование природного потенциала |  |  |  |  |  |  | Использование природного потенциала |  |  |
| Задача: Увеличение объёмов использования природных ресурсов Мыркайского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличивать площади пашни в обработке |  | 2016- 2018 годы |  | Увеличение произ-водства сельскохо-зяйственной продукции | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  | Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |
| Задача: Стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание благоприятных условий для развития предпринимательствамалого бизнеса. |  | 2016 2018 годы |  | Создание новых малых предприятий. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача:Обеспечение уровня заработной платы работников занятых в предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействовать созданию крестьянских (фермерских) хозяйств на территории Мыркайского сельсовета. |  | ежегодно |  | Увеличение объёмов сельскохозяйственного производства. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Развитие инфраструктуры потребительского рынка |  |  |  |  |  |  | Развитие потребительского рынка товаров и услуг |  |  |
| Задача: Создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранить действующую торговую сеть в населённых пунктах. Содействовать увеличению количества торговых объектов. |  | ежегодно |  | Снабжение товарами первой необходимости населения. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2 | Проводить благоустройство территорий вокруг магазинов и предприятий. |  | Весь период |  | Улучшение качества обслуживания населения. | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |  |  |  |
| Организация благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  | Организация благоустройства территорий |  |  |
| Задача: Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов. |  | 2016 - 2018 годы |  | Благоустройство населённых пунктов | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Содержать в чистоте и порядке кладбища. |  | 2016 год |  | Содержание кладбищ в надлежащем состоянии. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Обеспечить подъезд к источникам воды для забора воды, создание минерализованных полос шириной в 8-10 метров вокруг населённых пунктов. |  | 2016- 2018 год |  | Обеспечение пожарной безопасности. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 4. | При необходимости организовывать работу транспорта для ликвидации пожара. Привлекать силы и средства для тушения пожара. |  | 2016- 2018 год |  | Обеспечение пожарной безопасности. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 5. | Производить ремонт памятников воинам павшим в годы Великой Отечественной Войны |  | ежегодно | местный | Охрана объектов культурного наследия, воспитание патриотизма у подростков и молодёжи. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 6. | Организовать частичное освещение улиц в с. Мыркайское и д. Сосново |  | в течение 2016 г | местный | Повышение степени благоустройства населённых пунктов. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 7. | Проводить озеленение территории населённых пунктов. |  | ежегодно |  | Улучшение экологической обстановки на территории населённых пунктов, повышение степени благоустройства населённых пунктов. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 8. | Создание и привлечение отряда МЭРА на благоустройство села. |  | 2016-2018 годы |  | Улучшение Администрация санитарного со- Мыркайского стояния населён- сельсовета ных пунктов |  |  |  |  |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |
| Задача: выполнение комплекса мер по сбору и складированию бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проводить работу по обустройству свалок |  | 2016 - 2018 годы |  | Обеспечение благоустройства, противопожарной безопасности и экологического состояния населённых пунктов. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Организация предоставления транспорта для вывозки бытового мусора на свалку по заявкам населения. |  | 2016 - 2018 годы |  | Профилактика пожаров в населённых пунктах. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Проводить санитарные дни в населённых пунктах. |  | 1 раз в месяц ежегодно |  | Улучшение санитарного состояния в населённых пунктах. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 4. | Ликвидировать несанкционирован-ные свалки в населённых пунктах сельсовета |  | 2016- 2018 годы |  | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории населённых пунктов. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  | Управление муниципальным имуществом |  |  |
| Задача: Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование муниципального имущества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сформировать реестр по муниципальному имуществу. Сдача в аренду муниципального имущества. |  | 2016 – 2018 годы |  | Учёт имущества, находящегося в муниципальной собственности. Передача жилья в собственность граждан. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 2. | Осуществлять постоянный контроль полноты и своевременности поступлений в бюджет от использования муниципального имущества. |  | 2016- 2018 годы |  | Увеличение доходов бюджета Рациональное использование муниципального имущества. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| 3. | Продолжить работу по регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество. |  | 2016- 2018 годы |  | Юридическая защита муниципальной собственности. | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение эффективности использования земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рационализация использования земельных участков |  | 2016- 2018 годы |  | Увеличение доходов местного бюджета от использования земель | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |
| Задача: увеличение доходной части бюджета поселения за счет поступления денежных средств за использование земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечения регистрации права собственности на земельные участки населения, проживающего на территории Мыркайского сельсовета | 2016- 2018 годы |  | Увеличение количества земельных участков, зарегистри-рованных в собст-венность населения и администрации Мыркайского сельсовета | Администрация Мыркайского сельсовета |  |  |  |

III. Ресурсное обеспечение программы комплексного социально-экономического развития сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018 года.

Финансовое обеспечение Программы  будет осуществляться за счёт средств местного бюджета, районного бюджета, средств  предприятий и организаций, кредитов банка и иных предусмотренных Законами Российской Федерации средств.

Основной источник  финансирования программы - средства организаций.

К средствам бюджета района,  направляемым на реализацию программных мероприятий относятся:

- средства, выделяемые на реализацию районных целевых программ, утверждённых решением Мишкинской районной Думы “О районном бюджете на соответствующий финансовый год» на текущий финансовый год.

- средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований.

- средства, передаваемые муниципальным образованиям, на реализацию отдельных полномочий.

средства, направляемые из местного бюджета на реализацию программных мероприятий определяются при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год и утверждаются Мыркайской сельской  Думой.

Кроме того, в ходе реализации программы планируется использование привлеченных и заёмных средств, а именно:

- средств, получаемых от кредитных учреждений на возвратной основе.

- средств  инвесторов, заинтересованных в развитии  экономики и социальной сферы, расположенных на территории сельсовета.

IV. Социально – экономический эффект реализации программы комплексного социально-экономического развития Мыркайского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018 года

Основным результатом реализации программы должно стать повышение уровня жизни малообеспеченных слоёв населения Мыркайского сельсовета, сокращение социальной дифференциации.

В результате всех проведённых мероприятий  в 2016 году Администрацией  Мыркайского сельсовета планируется:

- Недопущение снижения  объёмов производства сельскохозяйственной продукции.

- Создание     новых рабочих мест.

- Рост среднемесячной заработной платы .

- Увеличение розничного товарооборота.

V. Организация управления  программой и контроль за ходом ее реализации

Общее управление  Программой комплексного социально – экономического развития Мыркайского сельсовета на 2016 год и плановый период до 2018 года осуществляет Администрация Мыркайского сельсовета.

В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы предусматривается:

- осуществление постоянного информационно – аналитического  мониторинга по всем направлениям Программы;

- рассмотрение Мыркайской сельской Думой хода выполнения Программы, заслушивание отчётов исполнителей Программы на аппаратных совещаниях при Главе Мыркайского сельсовета.

Приложение  3  к программе комплексного

социально-экономического развития

Мыркайского сельсовета на 2016 год

и плановый период до 2018 года

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа), характеризующие эффективность реализации программы комплексного социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Курганской области на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Отчет 2014 | Оценка 2015 | Прогноз 2016 | Прогноз 2017 | Прогноз 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 2. | Производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Зерна (в весе после доработки) | т | 3820 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 |
| 2.2. | Картофеля | т | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 |
| 2.3. | Овощей | т | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
| 2.4. | Скота и птицы (в живом весе) | т | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 |
| 2.5. | Молока | т | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 2.6. | Яиц | тыс. шт. | 175 | 175 | 175 | 175 | 176 |
| 2.7. | Шерсти (в физическом объеме) | ц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.8. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3. | Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств | млн. руб. |  |  |  |  |  |

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Федерального бюджета | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Областного бюджета | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Местного бюджета | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Внебюджетных источников | млн. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | уд.в. от общего объема |  |  |  |  |  |
|  |  | инвестиций |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 4. | Ввод жилья |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Рынок труда |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец года | % | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 5.2. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| 5.2.1 | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6.1.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 6.2. | Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе | чел. | 36 | 43 | 50 | 57 | 57 |
| 6.2.1. | На средних предприятиях | чел. |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | На малых предприятиях | чел. |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | У индивидуальных предпринимателей | чел. | 36 | 43 | 50 | 57 | 57 |
| 6.3. | Фонд оплаты труда работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 4920 | 5882,4 | 5882,4 | 5882,4 | 5882,4 |
| 6.4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | руб. | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| 6.5. | Перечислено субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей в консолидированный бюджет Курганской области, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | В областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.5.2. | В местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Размер предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки за счет средств местного бюджета, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Средним предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6.6.2. | Малым предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

| 6.6.3. | Индивидуальным предпринимателям | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. |  | 1 |  |  |  |
| 6.7.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.7.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |  |  |
| 6.7.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. |  | 1 |  |  |  |
| 6.8. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 18730 | 20600 | 21960 | 22550 | 22550 |
| 6.10. | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Приложение 1  к программе комплексного

социально-экономического развития

Мыркайского сельсовета на 2016 год

и плановый период до 2018 года

Перечень целевых программ Администрации Мыркайского  сельсовета, предусмотренных к реализации на период действия программы комплексного социально-экономического развития  Администрации Мыркайского сельсовета на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реализации, годы | Объем финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |  |
| 1. | Муниципальная программа развития культуры на территории Мыркайского сельсовета на 2015-2017 годы | 2015-2017 годы | 2913,1 тыс. руб. | - | - | 2913,1 тыс. руб. | - | Сохранение достигнутого культурного потенциала Мыркайского сельсовета и обеспечение доступности услуг в сфере культуры населению Мыркайского сельсовета |
| 2. | Целевая Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство населённых пунктов Мыркайского сельсовета на 2015-2019 годы» | 2015 – 2019 годы | 627,807 тыс.руб |  |  | 627,807 тыс.руб |  | Благоустроить территории Мыркайского сельсовета, обустроить детские и спортивные площадки, ликвидировать несанкционированные свалки, обновить памятники и обелиски участникам Великой Отечественной войны, обеспечить содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства |

Приложение к программе комплексного

социально-экономического развития

Мыркайского сельсовета на 2016 год

и плановый период до 2018 года

Мониторинг достижения плановых показателей развития по программе комплексного социально-экономического развития  Администрации Мыркайского сельсовета  за 2015 год

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение показателя за отчетный период |  | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2014 | Факт 2015 |  |
| 1. | Развитие промышленного комплекса |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году |  |  |  |
| 2. | Производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств |  |  |  |  |
| 2.1. | Зерна (в весе после доработки) | т | 4424 | 3357 |  |
| 2.2. | Картофеля | т | 619 | 510 |  |
| 2.3. | Овощей | т | 3884 | 957 |  |
| 2.4. | Скота и птицы (в живом весе) | т | 68 | 80 |  |
| 2.5. | Молока | т | 409 | 409 |  |
| 2.6. | Яиц | тыс. шт. | 155 | 172 |  |
| 2.7. | Шерсти (в физическом объеме) | ц | 7 | 7 |  |
| 2.8. | Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий | % |  |  |  |
| 3. | Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств | млн. руб. | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | Федерального бюджета | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | уд.в. от об | 0 | 0 |  |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |
| 3.1.2. | Областного бюджета | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | уд.в. от об | 0 | 0 |  |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |
| 3.1.3. | Местного бюджета | млн. руб. |  |  |  |

|  |  | уд.в. от об |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |
| . .. | Внебюджетных источников | млн. руб. | 0 | 0 |  |
|  |  | уд.в. от об | 0 | 0 |  |
|  |  | щего объема ин |  |  |  |
|  |  | вестиций |  |  |  |

| 3.2. | Темп роста инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах | в % к предыдущему году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Ввод жилья |  | 0 | 0 |  |
| 4.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв. м |  |  |  |
| 5. | Рынок труда |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец года | % | 6,3 | 6,3 |  |
| 5.2. | Создание новых постоянных рабочих мест | ед. |  |  |  |
| 5.2.1. | В том числе в сфере малого и среднего предпринимательства | ед. |  |  |  |
| 6. | Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. |  |  |  |
| 6.1.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.1.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.1.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. | 12 | 12 |  |
| 6.2. | Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе | чел. |  |  |  |
| 6.2.1. | На средних предприятиях | чел. |  |  |  |
| 6.2.2. | На малых предприятиях | чел. |  |  |  |
| 6.2.3. | У индивидуальных предпринимателей | чел. | 31 | 31 |  |
| 6.3. | Фонд оплаты труда работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 2380 | 2380 |  |
| 6.4. | Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | руб. | 6400 | 6400 |  |
| 6.5. | Перечислено субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей в консолидированный бюджет Курганской области, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.5.1. | В областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.5.2. | В местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6. | Размер предоставленной субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки за счет средств местного бюджета, в том числе | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6.1. | Средним предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6.2. | Малым предприятиям | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.6.3. | Индивидуальным предпринимателям | тыс. руб. |  |  |  |
| 6.7. | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе | ед. | 2 | 2 |  |
| 6.7.1. | Средних предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.7.2. | Малых предприятий | ед. |  |  |  |
| 6.7.3. | Индивидуальных предпринимателей | ед. | 2 | 2 |  |
| 6.8. | Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей численности занятых в экономике | % |  |  |  |
| 6.9. | Объем оборота субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 17000 | 17200 |  |
| 6.10. | Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. |  |  |  |

- в примечании указывается причина недостижения плановых показателей

Приложение 2

к  программе комплексного

социально-экономического развития

Мыркайского   сельсовета

на 2016 год и плановый период до 2018 года

Портфель инвестиционных проектов

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Срок реа- лизации, годы | Объем финансировани рования, тыс. руб. | Источники финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюд-жетные источники |
| --- | --- | --- | --- |

| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |