РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИШКИНСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОСТРОВНИНСКАЯ сельская Дума

Р е ш е н и е

от 25 августа  2011 года  № 73

с.Островное

Об утверждении программы комплексного социально- экономического развития Островнинского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 23 Устава Островнинского сельсовета, Островнинская сельская Дума

РЕШИЛА:

1.Утвердить Программу комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Официальный вестник Администрации Островнинского сельсовета»

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Островнинской сельской Думы Абакумову З.И.

Глава Островнинского сельсовета                                                                    С.В.Баёв

Паспорт Программы

комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года

| Наименование Программы: | Программа комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | Распоряжение Главы Островнинского сельсовета от 12 апреля 2010 года № 15 -р «О разработке прогноза программы комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета и паспорта Островнинского сельсовета на соответствующий финансовый год» |
| Заказчик Программы: | Администрация Островнинского сельсовета. |
| Разработчики Программы: | Администрация Островнинского сельсовета. |
| Цель Программы: | Создание социально-экономических условий для устойчивого развития сельсовета, снижения социальной напряжённости и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей. |
| Задачи Программы: | Повышение качества жизни и достижение уровня доходов населения, соответствующего социальным стандартам, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, газификация населённых пунктов |
| Сроки реализации Программы: | 2012 -2014 год |
| Исполнители Программы: | Островнинский ЦД, Масловский фельдшерский пункт (по согласованию), почтовые отделения связи (по согласованию), магазины (по согласованию) |
| Объемы и источники финансирования: | Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования (по согласованию). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | Повышение уровня жизни населения Островнинского сельсовета |
| Система контроля за исполнением Программы: | Контроль за выполнением программы возложить на Главу Островнинского сельсовета, Островнинскую сельскую Думу. |

РАЗДЕЛ I.     ВВЕДЕНИЕ

Программа социально – экономического развития Островнинского сельсовета на 2012

год  и плановый период  до 2014 года (далее Программа) разработана в соответствии с

Законом Курганской области « О прогнозах, концепциях, программах социально –

экономического развития и целевых программах Курганской области»,  Уставом

Островнинского сельсовета.

Основные направления и приоритетные задачи социально – экономического развития

Островнинского сельсовета сформированы с учётом факторов, которые могут повлиять на

стабилизацию   сельскохозяйственного производства. Программа включает цели, задачи и

основные направления  социально – экономического развития сельсовета, основные

направления программных мероприятий сельсовета, основные показатели социально –

экономического развития сельсовета на 2012 год  и плановый период до 2014 года.

Составной частью Программы являются включенные в неё  программы и мероприятия по

реализации районных программ, действующих на территории сельсовета.

1. Социально-экономическое положение и основные тенденции развития Островнинского сельсовета

Общая характеристика

Территория Островнинского сельсовета входит в состав территории муниципального образования Мишкинского района.Администрация сельсовета находится в 4-х километрах от районного центра.

В состав территории Островнинского сельсовета входят следующие населённые пункты:

с.Островное, деревня Маслово, деревня Севастьяновка.

По территории Островнинского сельсовета проходит Южно-Уральская железная дорога и автомобильная трасса «Байкал»,территория сельсовета граничит с территориями муниципальных образований: Островнинского, Краснознаменского, Маслейского, Рождественского,и р.п.Мишкино

Общая протяжённость автомобильных дорог составляет 31,2 км, в том числе с твердым покрытием 8,6, общая протяжённость автомобильных дорог муниципального значения 17,7 км.

Площадь территории сельсовета – 18289 га

Численность постоянного населения сельсовета 240 человек.

В селе Островное проживает 135 человек, д. Маслово -93 человек д.Севастьяновка-12 человек

Продолжается убыль населения. Так смертность в 2011 году преобладает над рождаемостью в 2 раза. Средний возраст жителей поселения составляет  55 лет.

Трудовые ресурсы, уровень жизни населения

Население муниципального образования Островнинского сельсовета  в основном живёт за счёт своего личного подсобного хозяйства (доходы за счёт животноводства и земельного участка.).

На территории Островнинского сельсовета в озёрах водится рыба, в лесах растут ягоды и грибы. На болотах гнездится много утки, в лесу есть косуля, лось, лисица, заяц и другие звери, население занимается рыбной ловлей, зимой- охотой. Многие не содержат хозяйства и живут на грани нищеты.

Трудоспособного населения  в трудоспособном возрасте на территории сельсовета  - 123 человека.

В течение последних  лет значительно сократилась  общая численность занятых  в экономике.

Численность работающих на предприятиях и в организациях в 2010 году – 32 человека. В основном это работники бюджетной сферы.

На территории сельсовета проживает 87 граждан пенсионного возраста.

Социальная инфраструктура

Образование

На территории Администрации Островнинского сельсовета отсутствуют общеобразовательные и дошкольные учреждения

Подвоз детей для обучения осуществляется из с.Островное в р.п.Мишкино  и из д.Маслово в д.Масли ежедневно.

Здравоохранение

На территории муниципального образования Островнинского сельсовета имеется 2 фельдшерский пункт: в селе Маслово с обслуживанием жителей деревни Севастьяновка, село Островное, в село Островное - медицинского работника нет.

Численность среднего медицинского персонала-1 человек.

ФАПЫ  лицензированы. Произведён капитальный ремонт зданий.

Культура, физкультура и спорт

На территории  сельсовета имеются 2 ЦД в с.Островное, д.Маслово

Работниками культуры  регулярно проводятся культурные мероприятия, организовываются вечера отдыха,  концерты, дискотеки. Жители села  занимаются многими видами народных промыслов и ремесел (вышивка, вязание и другое)

В летнее время совместно с соц.педагогом культорганизаторы организуют занятость детей на летней площадке(проводят игры, развлекательные мероприятия.)

Сельское хозяйство

В структуре экономики сельсовета основная доля приходится на  сельское хозяйство.

Количество хозяйств всех категорий, расположенных на территории Островнинского сельсовета составляет 109 единиц.

Общая площадь приусадебных участков составляет 49 га.

Земли сельхозназначения  обрабатываются сельскохозяйственным предприятием ОАО «Новая Пятилетка», ООО «Славянка»

Обрабатывается всего 582 га сельхозугодий, в том числе пашни 582 га

Основной сельскохозяйственной отраслью ООО «Славянка» является растениеводство, которое специализируется на производстве овощей, зерна.

Основой развития животноводства частного сектора  является увеличение численности поголовья животных и птицы, обеспечение их в полном объёме качественными кормами. Для воспроизводства более здорового и продуктивного скота нужно осеменение коров.

Общее поголовье к.р.с. составляет  185 гол., в т.ч. коров- 96 гол. По сравнению с прошлым годом общее поголовье  крупного рогатого скота уменьшилось на 3 головы.

На территории сельсовета имеется птицы- 488 голов по сравнению с 2010 годом поголовье уменьшилось 89 на  голов, снижение на 15% к уровню прошлого года.

Транспорт, дорожное хозяйство 
Связь с районным центром  р.п. Мишкино осуществляется автобусами ООО ПАТП -7 два дня в неделю. 
Протяженность автомобильных дорог составляет 31,2 км, в том числе дорог муниципального значения 17,7 км.

Торговое обслуживание.

На территории муниципального образования Островнинского сельсовета расположено 2 магазина  Центрального потребительского общества; кроме того  отделения связи в селе Островное и деревне Маслово,  оказывая почтовые услуги, осуществляют торговлю товарами народного потребления.

В 2010 году всего  оборот розничной торговли составил 1037 тысяч рублей, вырос в сравнении с прошлым годом  на 10%.  В расчете на душу  населения продано товаров на  4320 рублей.

Бюджет 
За 2010 год бюджет Островнинского сельсовета исполнен  по доходам 910,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 868,3 тысяч рублей с профицитом в сумме -3,3 тысяч рублей.

Поступило собственных доходов 146,8  тысяч рублей. Бюджет поселения исполнен по доходам в сумме 910,1 тысяч рублей или 99,7 % к годовому назначению. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме 906,8 тысяч рублей или 98,5 % к годовому назначению.

Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления составили 432,5 тысяч рублей или 47,7 % к общему объёму.

На расходы по финансированию социально-культурной сферы направлено 427 тысяч рублей или 47,1 % от общего объёма расходов.

Расходы по потреблению тепла и электроэнергии, приобретения котельно-печного топлива бюджетными учреждениями составили 204,0 тысяч рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Население муниципального образования Островнинского сельсовета жильём полностью обеспечено. Люди проживают в приватизированных квартирах и в собственных домах, на некоторые дома и квартиры не имеют юридически оформленной документации.

Жилищный фонд не благоустроен. В с.Островное, д.Маслово, д.Севастьяновка население обеспечивается  водой из колодцев, скважин.

Отопление печное, дрова заготавливаются  населением самостоятельно, либо приобретаются у арендаторов лесов. Сжиженным газом  население обеспечивает  ОАО «Курганоблгаз».

2. Основные проблемы социально-экономического развития Островнинского сельсовета

Демографическая ситуация

Остаётся сложной демографическая ситуация.  Низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности. Негативное влияние на рождаемость оказывает отсутствие рабочих мест с достойной оплатой труда.

Низкая занятость населения

Сокращение количества рабочих мест.

Остаётся проблемой  занятость сельского населения.

Коммунальная инфраструктура

Значительная часть сельского населения не имеет элементарных коммунальных услуг, в сёлах используется  привозной сжиженный газ.

3. Цели и задачи программы комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета, приоритеты социальной и экономической политики на 2012 год и плановый период до 2014 года.

Цель данной программы - повышение сельскохозяйственного производства,  создание условий для повышения социального уровня населения.

Основные задачи:

1.  Обеспечение «самозанятости» сельского населения.

2. Создание экономических и организационных условий для эффективной деятельности личных подсобных хозяйств.

3. Увеличение поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан.

4. Оказание помощи в реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в подсобных хозяйствах граждан.

5. Информационное обеспечение   личных подсобных хозяйств.

6. Организация захоронения и утилизация бытовых отходов;
   7. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в услугах организаций торговли, бытового обслуживания и связи.

Приоритетные направления социальной и экономической политики Администрации Островнинского сельсовета:

1. Возрождение сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций в агропромышленный сектор экономики.

2. Создание новых малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

3. Обеспечение занятости всего трудоспособного населения.

4. Развитие потребительского рынка.

5. Организация закупа у населения излишков сельскохозяйственной продукции.

6. Обеспечение населения качественными услугами связи.

7. Стабилизация транспортного  обслуживания  населения.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-   ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ОСТРОВНИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА

Демографическая политика

Основные проблемы:

- сокращение численности населения;

- низкая рождаемость;

- уменьшение трудоспособного населения;

- миграционная убыль населения.

Основные задачи:

- поддержка многодетных, малообеспеченных семей;

- повышение престижа физической культуры и спорта;

- организация досуга жителей сел.

Приоритетные направления:

- снижение уровня безработицы;

- развитие первичной медицинской помощи.

Механизм реализации:

- выполнение плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития Курганской области на период до 2015 года;

- выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы демографического развития Курганской области до 2025 года

Выполнение районных программ:

- Развитие физической  культуры и спорта на селе.

Критерии реализации намеченного:

- увеличение продолжительности жизни населения сельсовета;

- увеличение рождаемости

Развитие здравоохранения

Основные проблемы:

- недостаточно средств для оказания  первой медицинской помощи

- слабая материально – техническая база ФАП.

Основные задачи:

- формирование здорового образа жизни и повышение ответственности населения за собственное здоровье.

Приоритетные направления:

- формирование здорового образа жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни;

- обеспечение санитарно – эпидемиологического благополучия населения.

- реализация мер, создающих условия для развития массовой физической культуры и спорта.

Критерии реализации намеченного:

- улучшить качество предоставляемой первичной медицинской помощи населению поселения.

Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда

Основные проблемы:

- низкий уровень заработной платы населения;

- высокий уровень безработицы.

- неудовлетворительное состояние охраны труда  на территории Островнинского сельсовета

Основные задачи:

- обеспечение занятости населения.

- снижение уровня производственного травматизма.

Приоритетные направления:

- обеспечение уровня оплаты труда для работников бюджетной сферы не ниже нормативного;

- поддержка малого и среднего предпринимательства.

- улучшение  условий и охраны труда.

Механизмы реализации:

- проведение работы по контролю за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы ;

- обеспечение временной занятости населения, включая несовершеннолетнюю молодежь 14-18 лет, в свободное от учёбы время и дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, путём организации общественных работ;

- оказание содействия самозанятости населения.

- участие в реализации районной целевой  программы «Улучшение условий и охраны труда в Мишкинском районе».

Критерии реализации намеченного:

- уровень официально – зарегистрированной безработицы ежегодно  будет снижаться

- снижение уровня производственного травматизма  в учреждениях и организациях сельсовета.

Развитие   культуры

Основные проблемы:

- недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и искусства;

- несоответствие материально-технической базы учреждений культуры и искусства современным требованиям.

Основные задачи:

- сохранение историко-культурного наследия Островнинского сельсовета;

- развитие культурно–досуговой деятельности;

- подготовка и повышение квалификации работников учреждений культуры.

Механизмы реализации:

- поддержка самодеятельного художественного творчества;

- осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.

Критерии реализации намеченного:

- повышение объёма и разнообразия услуг в сфере культуры.

Развитие физкультуры и спорта

Основные проблемы:

- недостаточный уровень физической подготовленности населения  Островнинского сельсовета;

Основные задачи:

- создание условий для укрепления здоровья населения;

- привлечение различных слоёв населения Островнинского сельсовета к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения.

Приоритетные направления:

- профилактика социально-негативных явлений в молодёжной среде средствами физкультуры и спорта;

- создание условий для массовой физической культуры, спорта;

- создание условий для привлечения в сферу физической культуры и спорта дополнительных ресурсов.

Механизмы реализации:

- организация и проведение спортивно – массовых мероприятий среди различных групп населения Островнинского сельсовета.

Критерии реализации намеченного:

- повышение охвата населения, занимающегося физкультурой и спортом, до уровня не менее 10 % ежегодно.

Молодёжная политика

Основные проблемы:

- недостаточная обеспеченность жильём молодых семей;

- отсутствие работы на территории сельсовета;

- отток молодых людей сёл в город, другие регионы;

- наличие ассоциальных явлений в молодёжной среде.

Основные задачи:

- профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни.

Приоритетные направления:

- поддержка молодых семей в обеспечении жильём;

- содействие  трудоустройству молодёжи;

- профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни, поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- поддержка молодёжных инициатив.

Механизм реализации:

- участие в реализации целевых программ Мишкинского района в сфере молодёжной политики.

Критерии реализации намеченного:

- увеличение количества молодых людей, вовлечённых в трудовую деятельность на 10%.

Экологическая политика

Основные проблемы:

- неразвитость системы сбора, размещения отходов производства  и потребления населением Островнинского сельсовета;

Основные задачи:

- обеспечение экологической безопасности.

Приоритетные направления:

- обеспечение соблюдения действующего природоохранного законодательства;

- пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры;

- адресное экологическое воспитание работников, занятых в сельском хозяйстве;

- воспитание населения для исключения бессистемного  использования пастбищ;

- увеличение добычи водных биологических ресурсов и рыбы;

- обеспечение устойчивого использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

Механизмы реализации:

- участие в реализации целевых программ Курганской области, ведомственных целевых программ в сфере охраны окружающей среды.

Критерии реализации намеченного:

- в результате принятых мер будет снижено негативное воздействие населения   на окружающую среду.

Инвестиционное развитие

Основные проблемы:

- недостаточные объёмы привлечения инвестиций.

Основные задачи:

- увеличение объёма инвестиций;

- содействие продвижению инвестиционных проектов на территории сельсовета.

Приоритетные направления:

- привлечение инвесторов в развитие  сельскохозяйственного производства на территории сельсовета.

Механизмы реализации:

- организация презентаций инвестиционных проектов для потенциальных инвесторов.

Критерии реализации намеченного:

- привлечение инвесторов для обработки земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие сельского хозяйства

Основные проблемы:

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве,

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности.

Основные задачи:

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Приоритетные направления:

- устойчивое развитие сельских территорий,

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства.

Механизмы реализации:

- содействие реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на приусадебных участках населения Островнинского сельсовета.

Критерии реализации намеченного:

- увеличение роста объёма продукции сельского хозяйства;

- увеличение валового сбора зерна во всех  категориях  хозяйств, увеличение

производства мяса, молока.

Развитие  транспортного обслуживания

Основные проблемы:

- убыточность пассажирских перевозок;

- отсутствие денежных средств на содержание и  ремонт автомобильных дорог местного значения.

Основные задачи:

- организация пассажирских перевозок до  деревни Маслово;

- содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии.

Приоритетные направления:

- реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения.

Механизмы реализации:

- удовлетворение спроса на транспортные услуги на территории сельсовета.

Критерии реализации намеченного:

- организация до 2014 года  пассажирских перевозок до деревни Маслово.

Развитие жилищно-коммунальной сферы

Основные проблемы:

- привлечение собственников жилья к участию в надлежащем  содержании жилого фонда.

Основные  задачи:

- обеспечение доступности жилья для населения через  программы ипотечного жилищного кредитования;

- увеличение темпов роста строительства индивидуального жилья на территории сельсовета;

- обеспечение населения в полном объёме тепловыми ресурсами (дровами, углём)

Приоритетные  направления:

- развитие системы водоснабжения на территории сельсовета.

Механизмы реализации:

- реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в Мишкинском районе;

- формирование жилищного фонда, предоставляемого гражданам на условиях социального найма;

- привлечение инвестиций в развитие системы водоснабжения.

Критерии реализации намеченного:

-обеспечение водоснабжением -100%

Использование природного потенциала

Основные проблемы:

- низкий уровень использования природных ресурсов Островнинского сельсовета.

Основные задачи:

- увеличение объёмов использования природных ресурсов Островнинского сельсовета.

Приоритетные направления:

- повышение эффективности развития и использования природных сырьевых ресурсов;

- обеспечение охраны охотничьих ресурсов.

- обеспечение регистрации права собственности на земельные участки населения, проживающего на территории сельсовета.

Механизмы реализации:

- контроль за использованием природных ресурсов.

Критерии реализации намеченного:

- повышение эффективности использования  природных ресурсов;

- увеличение доходов местного бюджета от использования земель.

Развитие малого  и среднего предпринимательства

Основные проблемы:

- несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства.

Основные задачи:

- стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства;

- обеспечение уровня заработной платы работников, занятых в малом предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы.

Приоритетные направления:

- разработка и реализация мероприятий по развитию предпринимательства в сельском хозяйстве и личных подсобных хозяйств.

Механизмы реализации:

- взаимодействие Администрации Островнинского сельсовета с предпринимательским сообществом    Островнинского  сельсовета.

Критерии реализации намеченного:

- увеличение  доли субъектов  малого предпринимательства в общем объёме

произведённой продукции на территории сельсовета;

- создание ежегодно  по одному  рабочему  месту.

Развитие потребительского рынка товаров и услуг

Основные проблемы:

- отсутствие рынка услуг.

Основные задачи:

- создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг;

- расширение сферы оказания бытовых услуг, в том числе через центры социальной защиты населения и систему потребительской кооперации.

Приоритетные направления:

- содействие при развитии потребительского рынка, платных услуг;

- контроль за качеством реализуемых товаров, предоставляемых услуг.

Механизм реализации:

- содействие при расширении видов услуг.

Критерии реализации намеченного:

- прирост оборота розничной торговли

Организация благоустройства территорий

Основные проблемы:

- недостаток финансовых средств на проведение работ по благоустройству

- отсутствие техники для проведения работ по благоустройству

Основные задачи:

- проведение мероприятий по благоустройству и озеленению  с. Островное и д. Маслово, д.Севастьяновка

Приоритетные направления:

- организация общесельских мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов

Механизм реализации:

- разработка Программы  по благоустройству и озеленению населенных пунктов Островнинского сельсовета

- организация выполнения комплексных мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов

- организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов

- осуществление контроля за соблюдением норм и правил в сфере благоустройства и озеленения населенных пунктов

Критерии реализации намеченного:

-   создание благоприятного внешнего облика с. Островное,

д.Маслово, д.Севастьяновка

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Основные проблемы:

- наличие несанкционированных свалок

Основные задачи:

- выполнение комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора

- выполнение комплекса мер по сбору и складированию бытовых отходов и мусора

Приоритетные направления:

- обустройство свалок в с. Островное и д. Маслово

- информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц  о санитарно – эпидемиологической обстановке на территории сельсовета

Механизм реализации:

- организация выполнения комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора

- определение уполномоченного органа и лиц по контролю за организацией работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора

- привлечение хозяйствующих субъектов к участию  в выполнении мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора

- предоставление транспорта для вывоза бытовых отходов и мусора по заявкам граждан

Критерии реализации намеченного:

- обеспечение и поддержание чистоты на территории населенных пунктов, создание комфортных и безопасных условий проживания жителей

- сохранность окружающей природной среды

Управление муниципальным имуществом

Основные проблемы:

- необходимость повышения эффективности управления муниципальным имуществом сельсовета.

Основные задачи:

- повышение эффективности использования  имущества сельсовета;

- увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование муниципального имущества;

- обеспечение регистрации права собственности сельсовета на объекты недвижимости, внесённые в Реестр муниципального имущества.

Приоритетные направления:

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- обеспечение регистрации права собственности сельского совета на объекты недвижимости.

Механизмы реализации:

- участие в реализации мероприятий ведомственной целевой программы Департамента имущественных и земельных отношений Мишкинского района «Государственный учёт объектов недвижимости Курганской области».

Критерии реализации намеченного:

- увеличение доходов бюджета поселения  от использования муниципального имущества на 1%;

- количество объектов недвижимости, зарегистрированных в собственность сельсовета.

111. Ресурсное обеспечение программы комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года.

Финансовое обеспечение Программы  будет осуществляться за счёт средств местного бюджета, районного бюджета, средств  предприятий и организаций, кредитов банка и иных предусмотренных Законами Российской Федерации средств.

Основной источник  финансирования программы - средства организаций.

К средствам бюджета района,  направляемым на реализацию программных мероприятий относятся:

- Средства, выделяемые на реализацию районных целевых программ, утверждённых решением Мишкинской районной Думы “О районном бюджете на соответствующий финансовый год» на текущий финансовый год.

- Средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований.

- Средства, передаваемые муниципальным образованиям, на реализацию отдельных полномочий.

Средства, направляемые из местного бюджета на реализацию программных мероприятий определяются при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год и утверждаются Островнинской сельской  Думой.

Кроме того, в ходе реализации программы планируется использование привлеченных и заёмных средств, а именно:

- Средств, получаемых от кредитных учреждений на возвратной основе.

- Средств  инвесторов, заинтересованных в развитии  экономики и социальной сферы, расположенных на территории сельсовета.

IV. Социально – экономический эффект реализации программы комплексного социально-экономического развития Островнинского сельсовета на 2012 год и плановый период до 2014 года

Основным результатом реализации программы должно стать повышение уровня жизни малообеспеченных слоёв населения Островнинского сельсовета, сокращение социальной дифференциации.

В результате всех проведённых мероприятий в 2012 году Администрация Островнинского сельсовета планируется:

- Недопущение снижения  объёмов производства сельскохозяйственной продукции.

- Рост среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий  8,9%.

- Увеличение розничного товарооборота  на 10%.

V. Организация управления  программой и контроль за ходом ее реализации

Общее управление  Программой комплексного социально – экономического развития Островнинского сельсовета  на 2012 год и плановый период до 2014 года осуществляет Администрация Островнинского сельсовета.

В целях обеспечения комплексного контроля  за реализацией Программы предусматривается:

- осуществление постоянного информационно – аналитического  мониторинга по всем направлениям Программы;

- рассмотрение Островнинской сельской Думой хода выполнения Программы, заслушивание отчётов исполнителей Программы на аппаратных совещаниях при Главе Островнинского сельсовета.

Главный специалист Администрации Островнинского сельсовета Г.А.Павлушко

Приложение 1 к программе комплексного социально-

экономического развития Островнинского сельсовета

на 2012 год и плановый период до 2014 года

Мероприятия по выполнению Программы социально – экономического развития Островнинского сельсовета  на 2012 год и плановый период до 2014 года

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Демографическая политика |  |  |  |
| Выполнение плана мероприятий по реализации целевой программы демографического развития Курганской области до 2025 года | 2012-2014 годы | Повышение рождаемости и укрепление института семьи, снижение смертности и рост продолжительности жизни | Администрация Островнинского сельсовета |
| Обеспечить совместную работу с социальными службами по предоставлению мер социальной поддержки граждан | 2012 - 2014 годы | Обеспечение социальной защиты граждан | Администрация Островнинского сельсовета |
| Развитие здравоохранения |  |  |  |
| Обеспечение подвоза отдельных категорий сельского населения для проведения флюрографического обследования | 2012-2014 годы | Профилактика социально – опасных заболеваний на территории сельсовета | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организация выездного медицинского обслуживания жителей , д.Маслово, д.Севастьяновка | 2012 год | Оздоровление населения д. Маслово, д.Севастьяновка, с.Островное | Администрация Островнинского сельсовета, Фельдшер ФАП |
| Организация лекарственного обеспечения сельского населения фельдшером ФАП д. Маслово | Весь период | Повышение удовлетворенности населения лекарственным обеспечением. | Администрация Островнинского сельсовета ФАП |
| Обеспечение кадрами Островнинского ФАП | 2012-2014 годы | Обеспеченность кадрами | Администрация сельсовета |
| Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда |  |  |  |
| По всем вопросам занятости населения Островнинского сельсовета тесно сотрудничать с Центром занятости населения по Мишкинскому райрну | 2012 – 2014 годы | Сокращение уровня безработицы на территории сельсовета | Администрация Островнинского сельсовета, ГУ ЦЗН Мишкинского района (по согласованию) |
| Оказание содействия самозанятости населения | 2012 год | Обеспечение занятости населения не менее 2 граждан | Администрация Островнинского сельсовета, ГУ ЦЗН Мишкинского района (по согласованию) |
| Выполнение мероприятий Коллективных договоров в организациях, расположенных на территории Островнинского сельсовета, заключенных между работодателями и работниками | 2012-2014 годы | Улучшение социальной защищенности работников, обеспечение гарантий в сфере труда | Организации (по согласованию) |
| Развитие культуры |  |  |  |
| Пополнение библиотечного фонда | 2012 - 2014 годы | Организация досуга населения | Библиотека Администрация Островнинского сельсовета |
| Организовать выездное библиотечное обслуживание населения в деревне Севастьяновка | 1 раз в месяц ежегодно | Улучшение обслуживания отдалённых населённых пунктов. | Библиотека Администрация Островнинского сельсовета |
| В Островнинском ЦД произвести ремонт печного отопления | 2012 год | Улучшение материально-технической базы | Администрация Островнинского сельсовета, Центр Досуга |
| Подготовка и участие в межпоселенческих культурно-досуговых мероприятиях. | ежегодно | Повышение культурного уровня и организация досуга жителей района | Администрация Островнинского сельсовета, Центр Досуга |
| Обеспечить учреждения культуры первичными средствами пожаротушения. | 2012 год | Обеспечение противопожарной безопасности | Администрация Островнинского сельсовета, Центр Досуга |
| Развитие физкультуры и спорта |  |  |  |
| Принимать участие в районных спортивных соревнованиях. | 2012 - 2014 годы | Улучшение организации досуга молодёжи. | Администрация Островнинского сельсовета Центр Досуга |
| Молодежная политика |  |  |  |
| Участие в реализации целевой программы «Молодежь Мишкинского района на 2011-2015 годы» | 2012-2014 годы | Участие не менее 15% молодежи в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д.) | Администрация Островнинского сельсовета , Центры Досуга участковый инспектор РОВД (по согласованию) |
| Привлекать молодежь к участию в культурно-массовых , спортивных , патриотических мероприятиях , проводимых на территории муниципального образования | ежегодно | Организованное проведение досуга , патриотическое воспитание молодежи | Администрация Островнинского сельсовета, Центры Досуга |
| Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних | 2012-2014 годы | Временное трудоустройство подростков в летний и каникулярный период | Администрация Островнинского сельсовета, Центр занятости населения в Мишкинском районе (по согласованию) |
| Экологическая политика |  |  |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 2012-2014 годы | Охрана окружающей среды | Администрация Островнинского сельсовета |
| Оформление Администрацией Островнинского сельсовета правоустанавливающих документов на места размещения свалок на территории муниципального образования | 2012-2014 годы | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Островнинского сельсовета |
| Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры в образовательных учреждениях | 2012-2014 годы | Экологическое воспитание населения | Администрация Островнинского сельсовета |
| Инвестиционное развитие |  |  |  |
| Привлечение инвесторов на территорию сельсовета | Весь период | Развитие территории сельсовета | Администрация Островнинского сельсовета |
| Предоставление данных в сектор экономики и прогнозирования Администрации Мишкинского района о наличии свободных инвестиционных площадках на территории Островнинского сельского совета | 2012 год | Привлечение инвестиций | Администрация Островнинского сельсовета |
| Развитие сельского хозяйства |  |  |  |
| Обеспечить реализацию мероприятий районной целевой программы «Социальное развитие села Мишкинского района до 2012 года», в части строительства жилья для молодых специалистов на селе | 2012 год | Обеспечение молодых специалистов жильем | Администрация Островнинского сельсовета |
| Участие в реализации мероприятий районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2008-2012 годы» | 2012год | Повышение доходов сельского населения, снижение уровня безработицы, увеличение производства продукции сельского хозяйства | Администрация Островнинского сельсовета, ЛПХ, КФХ (по согласованию) |
| Выполнение соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Развитие АПК на территории Мишкинского района» | 2012 год | Получение льготных кредитов в банке личными подсобными хозяйствами на развитие производства | Администрация Островнинского сельсовета, ЛПХ |
| Оказывать содействие в развитии несельскохозяйственных видов деятельности | постоянно | Повышение доходов сельского населения, снижение уровня безработицы | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организовать закуп молока с частных подворий | Весь период | Реализация излишек сельскохозяйственной продукции населением района | Администрация Островнинского сельсовета |
| Содействие развитию огородничества на территории сельсовета | 2012 - 2014 годы | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Оказывать помощь населению в реализации излишков сельскохозяйственной продукции | Весь период | Повышение доходов граждан. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Оказать содействие в увеличении численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах | Весь период | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Предоставление по необходимости земельных участков для сенокошения, огородничества. | Весь период | Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Обеспечить в установленные сроки плановые ветеринарно-профилактические мероприятия и своевременное оказание ветеринарной помощи | ежегодно | Сохранение здорового поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах населения | Администрация Островнинского сельсовета Станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию) |
| Развитие транспортного обслуживания |  |  |  |
| Сохранение действующего автобусного сообщения до р.п. Мишкино | ежегодно | Улучшение количества и качества автобусных перевозок, удовлетворение спроса населения в транспортных услугах | Администрация Островнинского сельсовета, ООО “ПАТП-7” (по согласованию) |
| Содействие частным коммерческих организациям в предоставлении транспортных услуг населению сельсовета | 2012 – 2014 годы | Удовлетворение спроса на транспортные услуги на территории Островнинского сельсовета | Администрация Островнинского сельсовета |
| Следить за состоянием дорог в с. Островное д. Маслово, д.Севастьяновка : в зимнее время чистить от заносов, снега, в летнее время грейдировать | 2012 – 2014 годы | Улучшение транспортной доступности | Администрация Островнинского сельсовета |
| Осуществлять подсыпку проезжей части дорог и улиц в населенных пунктах муниципального образования грунтом, шлаком | 2012 – 2014 годы | Улучшение состояния дорог в населенных пунктах | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организация пассажироперевозки до деревни Маслово | до 2014 года | Удовлетворение потребностей населения в услугах транспорта. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Обеспечить подвоз школьников в Мишкинскую общеобразовательную школу из с.Островное, в Маслейскую общеобразовательную школу из д.Маслово | 2012-2014 годы | Доступность образования | Администрация Островнинского сельсовета |
| Развитие жилищно – коммунальной сферы |  |  |  |
| Организация и оказание помощи населению в заготовке дров. | 2012 – 2014 годы | Обеспечение населения топливом | Администрация Островнинского сельсовета |
| Содействие в получении компенсации на приобретение дров гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством. | 2012 – 2014 год | Обеспечение социальной защиты населения | Администрация Островнинского сельсовета |
| Оказывать помощь жителям в приватизации жилья | 2012 – 2014 год |  | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организовать проведение химического анализа воды | 2012-2014 годы | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организовать проведение баканализа воды | 2012-2014 годы ежеквартально | Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей | Администрация Островнинского сельсовета |
| Провести ремонт колодца в д. Севастьяновка | 2012 год | Обеспечение жителей д. Севастьяновка питьевой водой | Администрация Островнинского сельсовета |
| Использование природного потенциала |  |  |  |
| Увеличение площади пашни в обработке до 100% | 2012-2013 годы | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции | Администрация Островнинского сельсовета |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, малого бизнеса | 2012-2014 годы | Создание новых малых предприятий | Администрация Островнинского сельсовета |
| Развитие деятельности по заготовке сельхозпродукции и сырья, дикорастущей продукции | 2012-2014 годы | Увеличение доходов населения | Администрация Островнинского сельсовета Заготовительные организации (по согласованию) |
| Содействовать созданию крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельсовета | ежегодно | Увеличение объемов сельскохозяйственного производства | Администрация Островнинского сельсовета |
| Развитие потребительского рынка товаров и услуг |  |  |  |
| Осуществлять контроль за работой магазинов, расположенных на территории Островнинского сельсовета | 2012 - 2014 годы | Обеспечение населения сельсовета товарами промышленных и продовольственных групп. Соблюдение правил продажи алкогольной продукции | Администрация Островнинского сельсовета |
| Сохранить действующую торговую сеть в населённых пунктах. Содействовать увеличению количества торговых объектов. | ежегодно | Снабжение товарами первой необходимости населения | Администрация Островнинского сельсовета |
| Проводить благоустройство территорий вокруг магазинов и предприятий | Весь период | Улучшение качества обслуживания населения | Хозяйствующие субъекты (по согласованию) |
| Организация благоустройства территорий |  |  |  |
| Организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов. | 2012 - 2014 годы | Благоустройство населенных пунктов с. Островное и д. Маслово,д.Севастьяновка | Администрация Островнинского сельсовета |
| Содержать в чистоте и порядке кладбища. | 2012 год | Содержание кладбищ в надлежащем состоянии. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Обеспечить подъезд к источникам воды для забора воды создание минерализованных полос шириной в 8-10 метров вокруг населенных пунктов. | 2012-2014 год | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Островнинского сельсовета |
| При необходимости организовывать работу транспорта для ликвидации пожара. Привлекать силы и средства для тушения пожара. | 2012-2014 год | Обеспечение пожарной безопасности | Администрация Островнинского сельсовета |
| Производить ремонт памятников воинам павшим в годы Великой Отечественной Войны в с. Островное , д. Маслово | ежегодно | Охрана объектов культурного наследия, воспитание патриотизма у подростков и молодёжи | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организовать частичное освещение улиц в с. Островное | в течение 2012г | Повышение степени благоустройства населённых пунктов | Администрация Островнинского сельсовета |
| Проводить озеленение территории населенных пунктов. | ежегодно | Улучшение экологической обстановки на территории населенных пунктов, повышение степени благоустройства населённых пунктов | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |
| Провести работу по обустройству свалок в с. Островное и д. Маслово и д.Севастьяновка | 2012 - 2014 годы | Обеспечение благоустройства, противопожарной безопасности и экологического состояния населённых пунктов. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Организация предоставления транспорта для вывозки бытового мусора на свалку по заявкам населения. | 2012 - 2014 годы | Профилактика пожаров в населённых пунктах | Администрация Островнинского сельсовета |
| Проводить санитарные дни в населённых пунктах | 1 раз в месяц ежегодно | Улучшение санитарного состояния в населённых пунктах | Администрация Островнинского сельсовета |
| Ликвидировать несанкционированные свалки в населенных пунктах с. Островное , д. Маслово, д.Севастьяновка | 3 квартал 2012 года | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории населенных пунктов | Администрация Островнинского сельсовета |
| Управление муниципальным имуществом |  |  |  |
| Сформировать реестр по муниципальному имуществу. Сдача в аренду муниципального имущества. | 2012 - 2014 годы | Учёт имущества, находящегося в муниципальной собственности. Передача жилья в собственность граждан. | Администрация Островнинского сельсовета |
| Осуществлять постоянный контроль полноты и своевременности поступлений в бюджет от использования муниципального имущества. | 2012-2014 годы | Увеличение доходов бюджета Рациональное использование муниципального имущества | Администрация Островнинского сельсовета |
| Продолжить работу по регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество | 2012-2014 годы | Юридическая защита муниципальной собственности. | Администрация Островнинского сельсовета |

Главный специалист Администрации

Островнинского сельсовета                                                                                                                     Г.А.Павлушко

Приложение 2 к программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования Курганской области    Островнинского        сельсовета

Основные показатели прогноза

социально-экономического развития Островнинского  сельсовета  Мишкинского района

на 2012 год и плановый период до 2014 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | 2010 год факт | Оценка 2011 год | Прогноз 2012 год | Прогноз 2013 год | Прогноз 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производство сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |
|  | Зерна (в весе после доработки) | т | 214 | 360 | 320 | 320 | 341 |
|  | Картофеля | т | 259 | 1450 | 1050 | 1050 | 1050 |
|  | Овощей | т | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Реализация скота и птицы на убой в живой массе | т | 31 | 32 | 33 | 35 | 40 |
|  | Молока | т | 420 | 430 | 450 | 450 | 460 |
|  | Яиц | тыс. шт. | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Шерсти (в физическом объеме) | ц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | В сельскохозяйственных организациях |  |  |  |  |  |  |
|  | Зерна (в весе после доработки) | т | 214 | 360 | 320 | 320 | 341 |
|  | Картофеля | т |  | 1000 | 600 | 600 | 600 |
|  | Овощей | т |  |  |  |  |  |
|  | Реализация скота и птицы на убой в живой массе | т |  |  |  |  |  |
|  | Молока | т |  |  |  |  |  |
|  | Яиц | тыс. шт. |  |  |  |  |  |
|  | Шерсти (в физическом объеме) | ц |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В хозяйствах населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Зерна (в весе после доработки) | т |  |  |  |  |  |
|  | Картофеля | т | 259 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | Овощей | т | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | Реализация скота и птицы на убой в живой массе | т | 31 | 32 | 33 | 35 | 40 |
|  | Молока | т | 420 | 430 | 450 | 450 | 460 |
|  | Яиц | тыс. шт. | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 |
|  | Шерсти (в физическом объеме) | ц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федерального бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | уд.в. от общего объема инвестиций |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | уд.в. от общего объема инвестиций |  |  |  |  |  |
|  | Местного бюджета | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | уд.в. от общего объема инвестиций |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетных источников | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | уд.в. от общего объема инвестиций |  |  |  |  |  |
|  | Темп роста инвестиций в основной капитал в действующих ценах | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
| 3. | Ввод жилья |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | в % к предыдущему году |  |  |  |  |  |
|  | В том числе индивидуальных | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Рынок труда |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность работающих в организациях (крупных, средних, малых и микропредприятиях) | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
|  | Лица, имеющие статус безработного (на конец периода) | чел. | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
|  | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению | % | 6,5 | 6,5 | 5,3 | 5,3 | 4,3 |
|  | Создание новых рабочих мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Сокращено рабочих мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Фонд оплаты труда организаций | тыс. руб. | 1132,8 | 1234,2 | 1346,3 | 1458,4 | 1572,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата в организациях (крупных, средних, малых и микропредприятиях) | руб. | 5900 | 6428 | 7012 | 7596 | 8190 |
|  |  | в % к предыдущему году | 113.5 | 109,2 | 108,9 | 109,1 | 109,2 |
| 5. | Оборот розничной торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборот розничной торговли в действующих ценах каждого года | тыс. руб. | 1037 | 1142 | 1256 | 1269 | 1383 |
|  | Темпы роста оборота розничной торговли в действующих ценах | в % к предыдущему году | 110 | 110,1 | 110,0 | 110,0 | 109,0 |
| 6. | Финансовый результат |  |  |  |  |  |  |
|  | Прибыль (убыток) в организациях (крупных, средних, малых и микропредприятиях) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |

Глава      Островнинского  сельсовета                                                                                                       С.В.Баёв