Паспорт Программы комплексного

социально-экономического развития Рождественского сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года

| Наименование Программы: Заказчик Программы: Цель Программы: Сроки реализации Программы: Ожидаемые результаты Программы: Исполнители Программы: Источники финансирования: Система контроля за исполнением Программы: | Программа комплексного социально-экономического развития Рождественского сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года Администрация Рождественского сельсовета Создание социально-экономических условий для устойчивого развития сельсовета, снижения социальной напряжённости и благоприятного инвестиционного климата для развития приоритетных отраслей. 2013 – 2015 годы Повышение уровня жизни населения Рождественского сельсовета Администрация Рождественского сельсовета, Муниципальное казённое учреждение культуры «Бутырское культурно – досуговое объединение», Бутырский фельдшерский пункт (по согласованию), магазины (по согласованию), МКОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа (по согласованию). Бюджет муниципального образования, внебюджетные источники финансирования (по согласованию). Контроль за выполнением программы возложить на Главу Рождественского сельсовета, Рождественскую сельскую Думу. |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ I.     ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного социально – экономического развития Рождественского сельсовета на 2013 год  и плановый период до 2015 года (далее Программа) разработана в соответствии с Законом Курганской области « О прогнозах, концепциях, программах социально – экономического развития и целевых программах Курганской области»,  Уставом Рождественского сельсовета Мишкинского района Курганской области.

Основные направления и приоритетные задачи социально – экономического развития

Рождественского сельсовета сформированы с учётом факторов, которые могут повлиять на

стабилизацию   сельскохозяйственного производства. Программа включает цели, задачи и

основные направления  социально – экономического развития сельсовета, основные

направления программных мероприятий сельсовета, основные показатели социально –

экономического развития сельсовета на 2013 год  и плановый период до 2015 года.

Составной частью Программы являются включенные в неё  программы и мероприятия по

реализации районных программ, действующих на территории сельсовета.

Социально-экономическое положение Рождественского сельсовета

Общая характеристика Рождественский сельсовет находится на юго-западе Мишкинского района на границе с Шумихинским районом, в 120 км от областного центра г. Кургана и 25 км от районного центра р.п. Мишкино. Связь с областным и районным центром осуществляется через железную дорогу и автомобильным транспортом. Рождественский сельсовет граничит на севере с Гладышевским сельсоветом на востоке с Островнинским и Маслейским сельсоветами. Площадь территории составляет 12586 га. Численность населения на 01.01.2012г. составляет 345 человек, из них детей 68 человека, пенсионеров (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) – 77. Количество семей -133. На территории сельсовета расположен 1 населенный пункт- село Бутырское. Природные ресурсы земли сельскохозяйственного назначения составляют 6890 гектар. Земли водного фонда составляют 2182 га. Площадь лесов составляет 3485 га. Леса в основном лиственные: береза, осина. Леса богаты грабами, ягодами. Животный мир представлен кабанами, лосями, косулями, зайцами, барсуками, ондатрами, лисами и болотной птицей. Из минерально-сырьевых ресурсов есть глина. Песок. Торф. Но в недостаточных количествах для промышленных разработок. На территории сельсовета находятся: - Администрация Рождественского сельсовета -Бутырская основная общеобразовательная школа -Бутырский ФАП - МКУК «Бутырское КДО» -ОАО «Новая пятилетка» отделение с. Бутырское (занимается выращиванием зерна) -Филиал ФГУП «Почта России» Число трудоспособного населения 200 человек, занятого населения 131 человек- 65,5 %, безработных 59 человек – 29,5 % от всего трудоспособного населения. В социальной сфере - в центре социального обслуживания населения трудится 3 человека. Численность многодетных семей - 8. Численность граждан, состоящих на учете в центре социального обслуживания 48 человек. Бюджет муниципального образования: доходы в 2011 году составили 1041,5 тыс. руб., в т.ч. налоговые доходы – 107,9 тыс. руб. Расходы бюджета – 1052,8 тыс. руб. За последние 10 лет на территории сельсовета строительство не ведется. Общая площадь всего жилищного фонда составляет 6,6 тыс.кв.м. На одного жителя приходится 19,1 кв.м. Трудовые ресурсы, уровень жизни населения В течении последних лет значительно изменилась как общая численность занятых в экономике села, так и структура занятости. Население муниципального образования Рождественского сельсовета в основном живёт за счёт своего личного подсобного хозяйства (доходы за счёт животноводства и земельного участка.), занимается рыбной ловлей, зимой- охотой. Многие не содержат хозяйства и живут на грани нищеты. Трудоспособного населения в трудоспособном возрасте на территории сельсовета - 200 человек. Основу доходов жителей села составляет заработная плата. Денежные доходы населения в 2011 году не изменились. Численность работающих на предприятиях и в организациях в 2011 году – 131 человека. В основном это работники бюджетной сферы. На территории сельсовета проживает 77 граждан пенсионного возраста. Социальная сфера Образование В целях эффективности учебно - воспитательного процесса в селе успешно работает МКОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» на 162 места. Численность учащихся составляет 32 человека. Численность педагогических работников школы составляет 10 человек. Увеличилось количество аттестованных педагогов. Кадрами Бутырская основная общеобразовательная школа обеспечена полностью. В школе ведется предпрофильная подготовка учащихся, повысилось качество обучения, уменьшилось число второгодников, выше стала результативность ЕГЭ по всем предметам. Учащиеся школы принимают активное участие во всех районных мероприятиях. Школа подключена к Интернету, имеется 2 компьютера. Из-за отсутствия финансовых средств материально-техническая база школы бедна, не приобретается новый инвентарь и оборудование. Ежегодно летом функционирует оздоровительный лагерь дневного пребывания. Активно работает родительский совет. На территории Рождественского сельсовета в селе Бутырское функционирует Культурно образовательный центр. На территории сельсовета работает группа кратковременного пребывания с количеством детей 21 человек от 3 до 7-ми лет, а также оказывается консультационная помощь молодым родителям. При Бутырской основной общеобразовательной школе имеется спортзал, спортивная площадка. В целях оздоровления и занятости молодёжи работает тренер- общественник. Культура, физкультура и спорт Культура на селе представлена в виде Муниципального казённого учреждения культуры «Бутырское культурно – досуговое объединение», что включает в себя - сельский дом культуры и библиотеку. В МКУК «Бутырское КДО» трудятся (без обслуживающего персонала) 1 - директор сельского дома культуры и 1- библиотекарь. Работниками культуры регулярно проводятся культурные мероприятия, организовываются вечера отдыха, концерты, дискотеки, различные выставки. Жители села занимаются многими видами народных промыслов и ремесел (вышивка, вязание, оригами и другое). Школьники и молодежь участвуют во всех спортивных мероприятиях, проводимых в районе, занимая призовые места. В библиотеке проводятся тематические вечера, беседы, лекции, организуются конкурсы, принимает участие в подготовке и проведении народных праздников, информационные стенды и книжные выставки. Муниципальное казённое учреждение культуры «Бутырское культурно – досуговое объединение», выполнило поставленные перед ним задачи и достойно занимает нишу в социальной структуре села. Спорт В спортзале школы и на спортивной площадке проводятся спортивные секции по баскетболу и волейболу. Сельское хозяйство В структуре экономики сельсовета основная доля приходится на сельское хозяйство. Основными сельскохозяйственными отраслями являются растениеводство. Количество хозяйств всех категорий, расположенных на территории Рождественского сельсовета составляет 133 единицы, в том числе 2 крестьянско-фермерских хозяйства. Земли сельхозназначения обрабатываются сельскохозяйственным предприятием ОАО «Новая Пятилетка». Наличие сельхоз угодий всего 3448 га, в том числе пашни 3042 га, что соответствует уровню прошлого года, в том числе посевные площади зерновых культур – 1214 га. Посевная площадь картофеля составляет 14,6 га, овощей 3,3 га. Основой развития животноводства частного сектора является увеличение численности поголовья животных и птицы, обеспечение их в полном объеме качественными кормами. Заготовка кормов осуществляется силами ЛПХ и концентрированными кормами ОАО «Новая Пятилетка». Для воспроизводства более здорового и продуктивного скота необходимо создать условия для искусственного осеменения коров. Общее поголовье к.р.с. на 01.01.2012 года составляет 75 гол., в т.ч. коров - 35 гол. По сравнению с прошлым годом общее поголовье крупного рогатого скота сократилось. Птицы - 492 голов по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 208 голов. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего в сельском хозяйстве составила 8700 рублей на рабочего. Основными задачами сельского хозяйства являются: - стабилизация и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; - обеспечение эффективности производства в личных подсобных хозяйствах. - сохранение рабочих мест для трудоспособного населения; - обеспечение сельского хозяйства квалифицированными кадрами; - выполнение соглашения заключенного между Администрацией Мишкинского района и Рождественским сельсоветом «О сотрудничестве по реализации целевой программы Мишкинского района «Развитие сельского хозяйства в Мишкинском районе на 2008-2012 годы» Администрация района проводит политику привлечения в сельское хозяйство инвесторов. Транспорт, дорожное хозяйство Связь с районным центром р.п. Мишкино, осуществляется через железную дорогу и автомобильным транспортом. Протяженность автомобильных дорог составляет 13,0 км, в том числе дорог муниципального значения 4,5 км.

Торговое обслуживание На территории села Бутырское находится 2 магазина: 1.магазин продуктовый ИП Травянова Г.Г 2. магазин продуктовый ИП Ашихмина М.Ю. Имеется почтовое отделение связи, которое обслуживает население, оказывая почтовые услуги, и осуществляет розничную торговлю товарами народного потребления. Бюджет За 2011 год сельский бюджет исполнен по доходам 1041,5 тысяч рублей, по расходам в сумме 1052,8 тысяч рублей с дефицитом в сумме - 11,3 тысяч рублей. Поступило собственных доходов 107,9 тыс. руб. что по сравнению с 2010 годом составляет 100 %. Бюджет поселения исполнен по расходам в сумме 1052,8 тыс.руб. или 99,1 % к годовому назначению. Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления составили 452,1 тыс.руб. или 42,9 % к общему объёму. На расходы по финансированию социально-культурной сферы (культура, социальная политика) направлено 381,3 тыс. руб. или 36,2 % от общего объема расходов. Расходы по финансированию текущего потребления тепла и электроэнергии, приобретения котельно-печного топлива бюджетными учреждениями составили 66,4 тыс. руб. Текущая дебиторская задолженность по расходам бюджета поселения на 1 января 2012 года составила 26,05 рубля это переплата (электроэнергия – нерегулируемые цены декабрь 2011 года). Жилищно-коммунальное хозяйство Население Рождественского сельсовета жильем полностью обеспечено. Люди проживают в приватизированных квартирах и в собственных домах, многие не имея юридически оформленной документации на них. Нового строительства на территории Рождественского сельсовета не ведется. Жилищный фонд не благоустроен. Имеется водонапорная башня. Отопление печное, дрова заготавливаются населением самостоятельно, либо приобретаются у арендаторов лесов. Сжиженным газом население обеспечивает ОАО «Курганоблгаз». - Основные цели и задачи программы комплексного социально-экономического развития Рождественского сельсовета, приоритеты социальной и экономической политики на 2013 год и плановый период до 2015 года. № п\п; Наименование целевых показателей; Единица измерения; На период действия программы. 2013; 2014; 2015. 1.; Создание экономических и организационных условий для эффективной деятельности личных подсобных хозяйств; Единиц хозяйств; 5; 8; 10. 2.; Увеличение поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах граждан; %; 3; 4; 5. 3.; Оказание помощи в реализации сельскохозяйственной продукции, производимой в подсобных хозяйствах граждан. 4.; Информационное обеспечение личных подсобных хозяйств. 5.; Организация захоронения и утилизация бытовых отходов. 6.; Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в услугах организаций торговли, бытового обслуживания и связи.. 7.; Возрождение сельскохозяйственного производства, привлечение инвестиций в агропромышленный сектор экономики. 8.; Создание новых малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. 9.; Обеспечение занятости всего трудоспособного населения; %; 2; 3; 4. 10.; Развитие потребительского рынка; %; 1,5; 2; 3. 11.; Организация закупа у населения излишков сельскохозяйственной продукции; %; 2; 3; 3,5. 12.; Обеспечение населения качественными услугами связи. 13.; Стабилизация транспортного обслуживания населения. РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Основные проблемы; Задачи для решения указанных проблем. 1. Демографическая политика. 1. Сокращение численности населения; 1. Укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение уровня материнской и младенческой смертности.. 2. Повышение престижа физической культуры и спорта.; 1. Сохранение и укрепление здоровье населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, инвалидов.. 3. Повышение уровня рождаемости; 1. Пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих детей.. 2. Развитие образования. 1. Недостаточное ресурсное обеспечение учреждений образования; 1. Повышение качества дошкольного, общего образования на основе внедрения современных педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения образовательных учреждений. 3. Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда. 1. Высокий уровень безработицы; - Обеспечение занятости населения.. 2. Улучшение условий и охраны труда; 1. Снижение производственного травматизма. 2. Снижение уровня производственного травматизма.. 4. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей - инвалидов. 1. Социальная адаптация, социализация личности инвалидов и детей-инвалидов; 1. Создание условий для проживания, обучения и развития детей-инвалидов. 2. Медико-социальное сопровождение, оказание социальной услуги; 1. Индивидуальная работа со случаем, выявление, патронаж. 2. Межведомственное взаимодействие – фельдшера, Администрации сельсовета, школы и социального педагога.. 5. Развитие культуры. 1 Несоответствие материально-технической базы учреждений культуры и искусства современным требованиям; 1.Сохранение историко-культурного наследия Рождественского сельсовета. 2. Увеличение объема и повышение разнообразия оказываемых услуг в сфере культуры; 1. Развитие культурно-досуговой деятельности.. 6. Развитие физкультуры и спорта. 1. Недостаточный уровень физической подготовленности населения Рождественского сельсовета; 1. Создание условий для укрепления здоровья населения. 2. Недостаточная обеспеченность спортивным инвентарем; 1. Пропаганда здорового образа жизни населения, привлечение различных слоев населения к занятиям спортом и физической культуры. 7. Молодежная политика. 1. Наличие асоциальных явлений в молодежной среде; 1. Профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни.. 8. Экологическая политика. 1. Неразвитость системы сбора, размещения отходов производства и потребления населением Рождественского сельсовета; 1. Обеспечение экологической безопасности. 9. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территории Рождественского сельсовета. 1. Недостаточный объем привлечения инвестиций; 1.Увеличение объёма инвестиций;. 2. Привлечение инвесторов в развитие сельскохозяйственного производства на территории сельсовета; Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории сельсовета.. 10. Развитие агропромышленного комплекса. 1. Дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности; 1. Повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 2. Неблагоприятные условия функционирования сельского хозяйства, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые в сельхозпроизводстве; 1. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.. 11. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания. 1. Отсутствие денежных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.; 1. Содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии.. 2. Плохое качество состояния автодорог; 1. Увеличение финансирования ремонта и содержания дорог. 12. Развитие жилищно-коммунальной сферы. 1. Организация и оказание помощи населению в заготовке дров; - Обеспечение населения в полном объёме тепловыми ресурсами (дровами, углём);. 2. Сохранение системы водоснабжения на территории Рождественского сельсовета; - Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения.. 13. Использование природного потенциала. 1. Низкий уровень использования природных ресурсов Рождественского сельсовета; 1. Увеличение объёмов использования природных ресурсов Рождественского сельсовета.. 14. Развитие малого и среднего предпринимательства. 1. Несовершенство государственной системы поддержки малого предпринимательства; 1. Стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства;. 2. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства в общем объеме произведенной продукции на территории Рождественского сельсовета; 1. Обеспечение уровня заработной платы работников, занятых в малом предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы.. 15. Развитие инфраструктуры потребительского рынка. 1. Отсутствии рынка услуг; 1. Создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг. 16. Организация благоустройства территорий. 1. Недостаток финансовых средств на проведение работ по благоустройству населенных пунктов; 1. Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов Рождественского сельсовета. 17. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 1. Наличие несанкционированных свалок; 1. Выполнение комплексных мер по обустройству мест сбора и складирования бытовых отходов и мусора. 18. Управление муниципальным имуществом. 1. Увеличение доходов бюджета поселения от использования муниципального имущества; 1. Повышение эффективности использования имущества сельсовета;. - Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование муниципального имущества;. 3. Обеспечение регистрации права собственности сельсовета на объекты недвижимости, внесённые в Реестр муниципального имущества.. 19. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. 1. Низкая эффективность использования земельных участков; 1. Повышение эффективности использования земельных участков;. 2. Обеспечение регистрации права собственности на земельные участки населения, проживающего на территории Рождественского сельсовета; 1. Увеличение доходной части бюджета поселения за счёт поступления денежных средств за использование земельных участков. 20. Налоговая и бюджетная политика. 1. Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков, постановка на налоговый учет; 1. Рост налоговых доходов. обеспечение финансовой устойчивости бюджета Рождественского сельсовета. 2. Организация работы по вопросам регистрации права собственности на земельные участки и имущество.; 2. Обеспечение финансовой устойчивости бюджета Рождественского сельсовета. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ Наименование мероприятия; Сроки выполнения; Объем финансирования с указанием источника финансирования; Ожидаемые результаты; Ответственные за выполнение. Демографическая политика. Задача: Сокращение уровня смертности граждан. 1. Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни; 2013 - 2015 годы; Сохранение и укрепление здоровье населения, увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, инвалидов.; Администрация Рождественского сельсовета, Бутырский ФАП (по согласованию), МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию), МКОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» (по согласованию). Задача: Укрепление репродуктивного здоровья населения. 1. Внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Формирование у различных групп населения мотивации для ведения здорового образа жизни; Администрация Рождественского сельсовета, Бутырский ФАП (по согласованию), МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию), МКОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» (по согласованию). Задача: Повышение доступности и качества медицинской помощи. 1. Профилактика и ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Снижение уровня заболеваемости; Бутырский ФАП (по согласованию). Задача: Пропаганда ценностей семьи. 1. Укрепление института семьи; 2013-2015 годы; Возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений. Усиление государственной поддержки семей, имеющих детей.; Администрация Рождественского сельсовета, Бутырский ФАП (по согласованию), МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию), МКОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» (по согласованию). Развитие образования. Задача: Повышение качества образования на основе внедрения современных педагогических технологий и улучшения ресурсного обеспечения школы. 1. Оказать содействие малообеспеченным семьям при подготовке детей к школе.; 2013 - 2015 годы; Районный бюджет; Обеспечение доступности образования и занятости детей; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Укрепление материальной базы школ (приобретение оборудования, необходимого для перехода на новый образовательный стандарт, замена школьной мебели); 2013 – 2015 годы; Районный бюджет; Укрепление материально-технической базы ресурсных школ; Администрация Рождественского сельсовета, МКОУ «Бутырская основная общеобразовательная школа» (по согласованию). 3. Обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности школ; 2013 - 2015 годы; Районный бюджет; Создание безопасных условий функционирования учреждений образования; Администрация Рождественского сельсовета, школа (по согласованию). 4. Организация летнего отдыха детей; 2013 - 2015 годы; Районный бюджет; Укрепление здоровья учащихся; Администрация Рождественского сельсовета, МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). 5. Обеспечить совместную работу с социальными службами по выявлению на территории поселения детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации Проводить обследования жилищно-бытовых условий социально опасных семей; 2013-2015 годы; Социальная защита детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации; Администрация Рождественского сельсовета, МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). 6. Организация проведение медосмотра педагогических кадров; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Укрепление здоровья педагогов; Администрация Рождественского сельсовета, Директор МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). Развитие рынка труда, социальное партнерство, охрана труда. Задача: Обеспечение занятости населения. 1. По всем вопросам занятости населения Рождественского сельсовета тесно сотрудничать с Центром занятости населения по Мишкинскому району; 2013 – 2015 годы; Сокращение уровня безработицы на территории сельсовета; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Оказание содействия самозанятости населения; 2013 год; Обеспечение занятости населения не менее 2 граждан; Администрация Рождественского сельсовета,. 3. Выполнение мероприятий Коллективных договоров в организациях, расположенных на территории Рождественского сельсовета, заключенных между работодателями и работниками; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Улучшение социальной защищенности работников, обеспечение гарантий в сфере труда; Организации (по согласованию). Задача: Снижение уровня производственного травматизма. 1. Улучшение условий и охраны труда; 2013-2015 годы; Снижение уровня производственного травматизма в учреждениях Рождественского сельсовета; Администрация Рождественского сельсовета, руководители учреждений (по согласованию). Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, детей-инвалидов. Задача: Создание условий для проживания, обучения и развития детей инвалидов. 1. Поддержка здоровья инвалида (санаторное лечение); 2013-2015 годы; Оказание помощи в оформлении документов; Администрация Рождественского сельсовета, фельдшер Бутырского ФАП (по согласованию), социальный педагог (по согласованию), МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). Задача: Индивидуальная работа со случаем, выявление и патронаж. 1. Межведомственное взаимодействие – фельдшера, Администрации Рождественского сельсовета, социального педагога, школы; 2013-2015 годы; Оказание медицинской помощи, социальной услуги; Администрация Рождественского сельсовета, фельдшер Бутырского ФАП (по согласованию), социальный педагог (по согласованию), МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). Развитие культуры. Задача: Сохранение историко-культурного наследия Рождественского сельсовета. 1. Пополнение библиотечного фонда; 2013 - 2015 годы; Местный бюджет; Организация досуга населения; Библиотека (по согласованию) Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Развитие культурно-досуговой деятельности. 1. Подготовка и участие в межпоселенческих культурно-досуговых мероприятиях.; ежегодно; Местный бюджет; Повышение культурного уровня и организация досуга жителей района; Администрация Рождественского сельсовета, МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию). 2. Организация подписки на периодические издания; 2013 – 2015 годы; Местный бюджет; Организация досуга населения; Библиотека, Администрация Рождественского сельсовета. 3. Обеспечить учреждения культуры первичными средствами пожаротушения.; 2013 год; Местный бюджет; Обеспечение противопожарной безопасности; Администрация Рождественского сельсовета, МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию). Развитие физкультуры и спорта. Задача: Создание условий для укрепления здоровья населения Рождественского сельсовета. 1. Принимать участие в районных спортивных соревнованиях.; 2013 - 2015 годы; Местный бюджет; Улучшение организации досуга молодёжи.; Администрация Рождественского сельсовета МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). 2. Предоставлять молодёжи время для занятий спортом в спортзале школы и пользование инвентарём; 2013 - 2015 годы; Привлечения наибольшего количества детей и подростков к занятию спортом.; МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). 3. Проведение спортивных мероприятий внутри школы и между школами; Ежегодно; Формирование у детей и подростков устойчивого интереса в регулярных занятиях физкультурой и спортом; Администрация Рождественского сельсовета, МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). Задача: Привлечение разных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни населения. 1. Организовать спортивные секции для населения (волейбол, баскетбол); ежегодно; Улучшение здоровья молодежи и взрослого населения, организация их досуга; Администрация Рождественского сельсовета, МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). 2. Организовать и провести спортивно-масовые мероприятия среди различных групп населения Рождественского сельсовета; 2013-2015 годы; Повысить охват населения, занимающегося физкультурой и спортом; Администрация Рождественского сельсовета, МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию). Молодежная политика. Задача: Профилактика негативных социальных явлений, пропаганда здорового образа жизни. 1. Участие в реализации целевой программы «Молодежь Мишкинского района на 2011-2015 годы»; 2013-2015 годы; Районный бюджет; Участие не менее 15% молодежи в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах и т.д.); Администрация Рождественского сельсовета, МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию), МКОУ «Бутырская ООШ» (по согласованию), участковый инспектор (по согласованию). 2. Привлекать молодежь к участию в культурно-массовых , спортивных , патриотических мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования; ежегодно; Местный бюджет; Организованное проведение досуга, патриотическое воспитание молодежи; Администрация Рождественского сельсовета, МКУК «Бутырское КДО» (по согласованию). 3. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Временное трудоустройство подростков в летний и каникулярный период; Администрация Рождественского сельсовета. Экологическая политика. Задача: Обеспечение экологической безопасности. 1. Ликвидация несанкционированных свалок; 2013-2015 годы; Охрана окружающей среды; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Оформление Администрацией Рождественского сельсовета правоустанавливающих документов на места размещения свалки на территории Рождественского сельсовета; 2013 – 2015 годы; Местный бюджет; Ликвидация несанкционированных свалок; Администрация Рождественского сельсовета. 3.Пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры в образовательных учреждениях; 2013-2015 годы; Экологическое воспитание населения; Администрация Рождественского сельсовета. Развитие инновационной инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности территории. Задача: Увеличение объема инвестиций. 1.Привлечение инвесторов на территорию сельсовета; Весь период; Развитие территории сельсовета; Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Содействие продвижению инвестиционных проектов на территории Рождественского сельсовета. 1. Предоставление данных в Сектор экономики и прогнозирования Администрации Мишкинского района о наличии свободных инвестиционных площадок на территории Рождественского сельского совета; 2013 год; Привлечение инвестиций; Администрация Рождественского сельсовета. Развитие агропромышленного комплекса. Задача: Повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 1. Обеспечить реализацию мероприятий районной целевой программы «Социальное развитие села Мишкинского района до 2013 года», в части строительства жилья для молодых специалистов на селе; 2013 год; Районный бюджет; Обеспечение молодых специалистов жильем; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Выполнение соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Развитие АПК на территории Мишкинского района»; 2013 год; Получение льготных кредитов в банке личными подсобными хозяйствами на развитие производства; Администрация Рождественского сельсовета, ЛПХ, (по согласованию), КФХ (по согласованию). 3. Оказывать содействие в развитии сельскохозяйственных видов деятельности; постоянно; Повышение доходов сельского населения, снижение уровня безработицы; Администрация Рождественского сельсовета. 4.Организовать закуп молока с частных подворий; Весь период; Реализация излишек сельскохозяйственной продукции населением района; Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других ресурсов. 1. Содействие развитию огородничества на территории сельсовета; 2013 - 2015 годы; .; Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Оказывать помощь населению в реализации излишков сельскохозяйственной продукции; Весь период; Повышение доходов граждан.; Администрация Рождественского сельсовета. 3. Оказать содействие в увеличении численности скота и птицы в личных подсобных хозяйствах; Весь период; Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции.; Администрация Рождественского сельсовета. 4. Предоставление по необходимости земельных участков для сенокошения, огородничества.; Весь период; Увеличение объёма производства сельскохозяйственной продукции.; Администрация Рождественского сельсовета. 5. Обеспечить в установленные сроки плановые ветеринарно-профилактические мероприятия и своевременное оказание ветеринарной помощи; ежегодно; Сохранение здорового поголовья КРС в личных подсобных хозяйствах населения; Администрация Рождественского сельсовета Станция по борьбе с болезнями животных (по согласованию). Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания. Задача: Организация пассажирских перевозок. 1. Содействие частным коммерческим организациям в предоставлении транспортных услуг населению сельсовета; 2013 – 2015 годы; Удовлетворение спроса на транспортные услуги на территории Рождественского сельсовета; Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии. 1.Следить за состоянием дорог в с. Бутырское в зимнее время чистить от заносов, снега, в летнее время грейдировать; 2013 – 2015 годы; Местный бюджет; Улучшение транспортной доступности; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Осуществлять подсыпку проезжей части дорог и улиц в населенных пунктах муниципального образования грунтом, шлаком; 2013 – 2015годы; Местный бюджет; Улучшение состояния дорог в населенных пунктах; Администрация Рождественского сельсовета. Развитие жилищно – коммунальной сферы. Задача: Обеспечение населения в полном объеме тепловыми ресурсами (дровами, углем). 1.Организация и оказание помощи населению в заготовке дров.; 2013 – 2015 годы; Обеспечение населения топливом; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Содействие в получении компенсации на приобретение дров гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с законодательством.; 2013 – 2015 год; Обеспечение социальной защиты населения; Администрация Рождественского сельсовета. 3. Оказывать помощь жителям в приватизации жилья; 2013 – 2015 год; Увеличение налогооблагаемой базы; Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения. 1. Организовать проведение химического анализа воды; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Организовать проведение баканализа воды; 2013-2015 годы ежеквартально; Местный бюджет; Бесперебойное обеспечение питьевой водой надлежащего качества жителей; Администрация Рождественского сельсовета. 3. Провести ремонт водопроводных колонок; Весь период; Местный бюджет; Обеспечение жителей питьевой водой; Администрация Рождественского сельсовета. Использование природного потенциала. Задача: Увеличение объемов использования природных ресурсов Рождественского сельсовета. 1.Увеличение площади пашни в обработке до 100%; 2013-2015 годы; Увеличение производства сельскохозяйственной продукции; Администрация Рождественского сельсовета. Развитие малого и среднего предпринимательства. Задача: Стимулирование привлечения инвестиций в сектор малого предпринимательства. 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства, малого бизнеса; 2013-2015 годы; Создание новых малых предприятий; Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Обеспечение уровня заработной платы работников занятых в предпринимательстве, не ниже минимального уровня заработной платы. 1. Развитие деятельности по заготовке сельхозпродукции и сырья, дикорастущей продукции; 2013-2015 годы; Увеличение доходов населения; Администрация Рождественского сельсовета Заготовительные организации (по согласованию). 2. Содействовать созданию крестьянских (фермерских) хозяйств на территории сельсовета; ежегодно; Увеличение объемов сельскохозяйственного производства; Администрация Рождественского сельсовета. Развитие инфраструктуры потребительского рынка. Задача: Создание условий для развития потребительского рынка, платных услуг. 1. Осуществлять контроль за работой магазинов, расположенных на территории Рождественского сельсовета; 2013 - 2015 годы; Обеспечение населения сельсовета товарами промышленных и продовольственных групп. Соблюдение правил продажи алкогольной продукции; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Сохранить действующую торговую сеть в населённых пунктах. Содействовать увеличению количества торговых объектов.; ежегодно; Снабжение товарами первой необходимости населения; Администрация Рождественского сельсовета. 3.Проводить благоустройство территорий вокруг магазинов и предприятий; Весь период; Улучшение качества обслуживания населения; Хозяйствующие субъекты (по согласованию). Организация благоустройства территорий. Задача: Проведение мероприятий по благоустройству и озеленению населенных пунктов. 1. Организация месячника по благоустройству территории населённых пунктов.; 2013 - 2015 годы; Местный бюджет; Благоустройство населенного пункта с. Бутырское; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Содержать в чистоте и порядке кладбища.; 2013 год; Местный бюджет; Содержание кладбищ в надлежащем состоянии.; Администрация Рождественского сельсовета. 3. Обеспечить подъезд к источникам воды для забора воды создание минерализованных полос шириной в 8-10 метров вокруг населенных пунктов.; 2013-2015 год; Местный бюджет; Обеспечение пожарной безопасности; Администрация Рождественского сельсовета. 4. При необходимости организовывать работу транспорта для ликвидации пожара. Привлекать силы и средства для тушения пожара.; 2013-2015 год; Местный бюджет; Обеспечение пожарной безопасности; Администрация Рождественского сельсовета. 5. Производить ремонт памятников воинам павшим в годы Великой Отечественной Войны; ежегодно; Местный бюджет; Охрана объектов культурного наследия, воспитание патриотизма у подростков и молодёжи; Администрация Рождественского сельсовета. 6. Поддерживать в рабочем состоянии освещение улиц в с. Бутырское; в течение 2013 года; Местный бюджет; Повышение степени благоустройства населённого пункта; Администрация Рождественского сельсовета. 7. Проводить озеленение территории населенного пункта.; ежегодно; Местный бюджет; Улучшение экологической обстановки на территории населенных пунктов, повышение степени благоустройства населённых пунктов; Администрация Рождественского сельсовета. 8. Создание и привлечение отряда МЭРА на благоустройство села; 2013-2015 год; Местный бюджет; Улучшение санитарного состояния населенных пунктов; Администрация Рождественского сельсовета. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Задача: Выполнение комплекса мер по сбору и складированию бытовых отходов и мусора. 1. Провести работу по обустройству свалки с. Бутырское; 2013 - 2015 годы; Местный бюджет; Обеспечение благоустройства, противопожарной безопасности и экологического состояния села; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Организация предоставления транспорта для вывозки бытового мусора на свалку по заявкам населения.; 2013 - 2015 годы; Местный бюджет; Профилактика пожаров в населенных пунктах; Администрация Рождественского сельсовета. 3. Проводить санитарные дни в населённых пунктах; 1 раз в месяц ежегодно; Местный бюджет; Улучшение санитарного состояния в населенных пунктах; Администрация Рождественского сельсовета. 4. Ликвидировать несанкционированные свалки; 3 квартал 2013 года; Местный бюджет; Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории села; Администрация Рождественского сельсовета. Управление муниципальным имуществом. Задача: Увеличение доходной части бюджета поселения за счет поступления денежных средств за использование муниципального имущества. 1. Сформировать реестр по муниципальному имуществу. Сдача в аренду муниципального имущества.; 2013 - 2015 годы; Учёт имущества, находящегося в муниципальной собственности. Пополнение бюджета в сумме 5 тыс. рублей. Передача жилья в собственность граждан.; Администрация Рождественского сельсовета. 2. Осуществлять постоянный контроль полноты и своевременности поступлений в бюджет от использования муниципального имущества.; 2013-2015 годы; Увеличение доходов бюджета, рациональное использование муниципального имущества; Администрация Рождественского сельсовета. 3. Продолжить работу по регистрации прав на недвижимое муниципальное имущество; 2013-2015 годы; Местный бюджет; Юридическая защита муниципальной собственности.; Администрация Рождественского сельсовета. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот. Задача: Повышение эффективности использования земельных участков. 1. Повысить эффективность использования земельных участков; 2013-2015 годы; Увеличение доходов бюджета поселения от использования земельных участков; Администрация Рождественского сельсовета. Задача: Увеличение доходной части бюджета поселения за счет поступления денежных средств за использование земельных участков. 1. Продолжить работу по регистрации прав на земельные участки населения проживающего на территории Рождественского сельсовета; 2013-2015 годы; Увеличение количества земельных участков, зарегистрированных в собственность населения; Администрация Рождественского сельсовета. Налоговая и бюджетная политика. Своевременный учет объектов налогообложения и налогоплательщиков, включая своевременное и полное представление сведений о них в налоговые органы, постановку налоговыми органами объектов на налоговый учет, своевременное начисление и предъявление налогов; Организация работы по содействию физическим лицам в вопросах регистрации прав собственности на земельные участки, строения, помещения и сооружения, а также по выявлению имущества, незарегистрированного в установленном порядке, и его регистрации; 2013-2015 годы; Рост налоговых доходов; обеспечение финансовой устойчивости бюджета Рождественского сельсовета; Администрация Рождественского сельсовета. РАЗДЕЛ III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА Финансовое обеспечение Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, районного бюджета, средств предприятий и организаций, кредитов банка и иных предусмотренных Законами Российской Федерации средств. Основной источник финансирования программы - средства организаций. К средствам бюджета района направляемым на реализацию программных мероприятий относятся: - Средства, выделяемые на реализацию районных целевых программ, утвержденных решением Мишкинской районной Думы “О районном бюджете на соответствующий финансовый год» на текущий финансовый год. - Средства фонда финансовой поддержки муниципальных образований. - Средства, передаваемые муниципальным образованиям, на реализацию отдельных полномочий. Средства, направляемые из местного бюджета на реализацию программных мероприятий определяются при рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год и утверждаются Рождественской сельской Думой. Кроме того, в ходе реализации программы планируется использование привлеченных и заемных средств, а именно: - Средств, получаемых от кредитных учреждений на возвратной основе. - Средств инвесторов, заинтересованных в развитии экономики и социальной сферы, расположенных на территории сельсовета. РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА Основным результатом реализации программы должно стать повышение уровня жизни малообеспеченных слоев населения Рождественского сельсовета, сокращение социальной дифференциации. В результате всех проведенных мероприятий в 2013 году Администрация Рождественского сельсовета планирует: - Недопущение снижения объёмов производства сельскохозяйственной продукции. - Создание новых рабочих мест -1 рабочее место. - Рост среднемесячной заработной платы по полному кругу предприятий 9,2%. - Увеличение розничного товарооборота на 9,6%. РАЗДЕЛ V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ Общее управление Программой комплексного социально – экономического развития Рождественского сельсовета на 2013 год и плановый период до 2015 года осуществляет Администрация Рождественского сельсовета. В целях обеспечения комплексного контроля за реализацией Программы предусматривается: - осуществление постоянного информационно – аналитического мониторинга по всем направлениям Программы; - рассмотрение Рождественской сельской Думой хода выполнения Программы, заслушивание отчетов исполнителей Программы на аппаратных совещаниях при Главе Рождественского сельсовета.

Глава Рождественского сельсовета                                                                  В.В. Сергеев